## Dados do Contrato ­ Contrato num.: 00025/2018 ­ UG: 495600 ­ CPRM/BELO HORIZONTE
Número do instrumento: 00025/2018 Fornecedor: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE/ SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E [...]
CNPJ/CPF/ID Genérico: 37.115.375/0003­79
Processo Núm.: 48032.002671/2020­16 UG Recurso: 495600 ­ COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
Data Assinatura: 30/11/2018	Tipo do Contrato: Termo de Execução Descentralizada (TED)
Tipo Licitação: Não se Aplica	Número Licitação:
Data Vigência Início:	03/12/2018	Data Vigência Fim:	31/08/2022 Valor Global: 423.263,80	Núm. Parcelas: 1	Valor Parcial: 423.263,80 Valor Acumulado: 2.039.767,80	Total Desp. Acessórias: 0,00
Objeto:
ELABORAÇÃO DO MAPA HIDROGEOLÓGICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS NA ESCALA 1:1500.000, COM O DETALHAMENTO NA ESCALA 1:100.000 DA REGIÃO DO QUADRILÁTERO FERRÍFERO.
Informação Complementar:
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:
1A PARCELA: NOV/2018 ­ R$ 70.830,06
2A PARCELA: AGO/2019 ­ R$ 303.501,88
3A PARCELA: FEV/2020 ­ R$ 433.920,07
2° ADITIVO: FICA MANDO O VALOR GLOBAL DO PROJETO, SENDO R$ 808.252,00 DE CUSTEIO E R$ 20.000,00 DE INVESMENTO, PORÉM INCLUINDO UMA QUARTA PARCELA NO VALOR DE R$ 384.988,20, A SER TRANSFERIDA EM FEVEREIRO DE 2021.
3° ADITIVO: NÃO HAVERÁ O REPASSE DA QUARTA PARCELA, NO VALOR DE R$ 384.988,20, DIMINUINDO, ASSIM, EM CERCA DE 52% O VALOR GLOBAL DO PROJETO,INICIALMENTE DE R$ 808.252,00 DE CUSTEIO E R$ 20.000,00 DE INVESMENTO, PARA R$ 423.263,80 DE CUSTEIO E R$ 20.000,00 DE INVESMENTO.

# Histórico
## Histórico do Contrato ­ Contrato num.: 00025/2018 ­ UG: 495600 ­ CPRM/BELO HORIZONTE

Tipo	Número	Data Assinatura	Data Início	Data Fim	Valor Global	Parcelas	Valor Parcela
Termo de Execução Descentralizada / (TED)	00025/2018	30/11/2018	03/12/2018	30/11/2019	808.252,00	1	808.252,00
Observação	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48032.002671/2020­16

Termo Aditivo	00003/2021	25/11/2021	25/11/2021	31/08/2022	423.263,80	1	423.263,80
Observação	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 06/2018­SNSH/MDR ATÉ 31 DE AGOSTO / DE 2022, COM ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FISICO E CANCELAMENTO DO REPASSE DA ÚLTIMA PARCELA.

Termo Aditivo	00001/2019	17/09/2019	17/09/2019	30/11/2020	808.252,00	1	808.252,00
Observação	ALTERAR A DENOMINAÇÃO DA UG REPASSADORA E SEU REPRESENTANTE LEGALE PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ / 30/11/2020, COM ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.

Termo Aditivo	00002/2020	27/11/2020	27/11/2021	30/11/2021	808.252,00	1	808.252,00
Observação	PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 06/2018 ATÉ 30 DE NOVEMBRO DE 2021, / COM ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO.

Responsáveis ­ Contrato num.: 00025/2018 ­ UG: 495600 ­ CPRM/BELO HORIZONTE

Ativos
CPF / Nome: / Portaria:	002.809.107­89 ­ SULIMAN TADEI DE SOUZA NÃO HÁ PORTARIA	Função:	Responsável no Setor de Contratos
Telefone Fixo:	Telefone Celular:
Unidade:
Data Início:	23/12/2021 Data Fim:
CPF / Nome: / Portaria:	019.816.821­71 ­ FERNANDO SILVA REGO NÃO HÁ PORTARIA	Função:	Gestor Substituto
Telefone Fixo:	Telefone Celular:
Unidade:
Data Início:	23/12/2021 Data Fim:
CPF / Nome: / Portaria:	080.905.927­40 ­ VANESSA SOARES FRANCISCO NÃO HÁ PORTARIA	Função:	Responsável no Setor de Contratos
Telefone Fixo:	Telefone Celular:
Unidade:
Data Início:	23/12/2021 Data Fim:
CPF / Nome: / Portaria:	080.846.726­30 ­ NATÁLIA DIAS LOPES NÃO HÁ PORTARIA	Função:	Fiscal Titular
Telefone Fixo:	Telefone Celular:
Unidade:
Data Início:	23/12/2021 Data Fim:
CPF / Nome: / Portaria:	366.572.118­05 ­ BRUNA FIUME NÃO HÁ PORTARIA	Função:	Gestor
Telefone Fixo:	Telefone Celular:
Unidade:
Data Início:	02/02/2022 Data Fim:
CPF / Nome: / Portaria:	084.885.136­66 ­ LARISSA FLÁVIA MONTANDON SILVA NÃO HÁ PORTARIA	Função:	Fiscal Substituto
Telefone Fixo:	Telefone Celular:
Unidade:

Data Início:	02/02/2022	Data Fim:

# Inativos

## Execução Orçamentária e Financeira ­ Contrato num.: 00025/2018 ­ UG: 495600 ­ CPRM/BELO HORIZONTE
Empenhos	R$

Número	Empenhado	A Liquidar	Liquidado	Pago	RP Inscr.	RP A Liq.	RP Liquidado	RP Pago
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00