4; ANA
AGÊNCIANACIONALDEÁGUAS
E SANEAMENTO BÁSICO

SEGUNDOTERMOADITIVOAOTERMODEEXECUÇÃODESCENTRALIZADANa 07/2018/ANA
SIAFI694925

Processo Administrativo ANA n9 02501.002969/2018-37

1. IDENTIFICAÇÃO

Título: Estudospara Implementação da Gestão Integrada das AguasSuperficiaise Subterrâneas
Objeto: Alterar a denominação da Unidade Descentralizadoraque passaráa vigorar como
"AGENCIANACIONALDEÁGUAS ESANEAMENTO BÁSICO-- ANA" de acordo com a Lei ng 14.026,
de 15 dejulho de 2020, publicadano DiárioOficialda União-- DOU,de 16 de julho de 2020; prorrogar o prazo de vigência para até 31 de dezembro de 2022, com adequação do Cronograma Físicoe do Cronograma de Desembolso.

11	UG/GESTÃO	DESCENTRALIZADORA E UG/GESTÃO - DESCENTRALIZADA

UG/GESTÃO -- DESCENTRALIZADORA:
Código da UG: 443003	l Código da Gestão: 44205 AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BÁSICO- ANA
CNPJ:04.204.444/0001-08
Endereço:Setor Policial-- SPO,Área 5, Quadra 3, Bloco "M", Brasílla/DF
CEP:70610-200
Representante Legal:
LUIS ANDRE M UN IZ
Superintendente de Administração, Finançase Gestão de Pessoas
CPFna: 116.852.711-20

UG/GESTÃO - DESCENTRALIZADA
Código da UG: 495001	l Código da Gestão: 29208
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOSMINERAIS - CPRM
Serviço Geológico do Brasil. CNPJ:O0.09]..652/0001-89
Endereço:Setor BancárioNorte -- SBN,Cluadra02, Bloco H, Ed.CentralBrasília Asa
Norte, Brasília/DF CEP:70040-904
Representantes Legais: ESTEVESPEDROCOLNAGO
Diretor-Presidente CPFnP:000.691.242-72 ALICESILVADE CASTILHO
Diretora de Hldrologia e Gestão Territorial
CPF nç 664.101.776-15

4;	AN A
AGÊNCIANAC10NALDEAGUAS
E SANEAMENTOBÁSICO

111. JUSTIFICATIVA

faz-se necessário aditivo de prazo ao Termo de Execução Descentralizada n9 07/2018/ANA em razão de paralizaçõesde parte das atividades devido à suspensão/cancelamentode viagens administrativas e de campo como medida preventiva e protetiva contra a disseminação da Covid- 19 (Ofício 21/2020/CPRM,Doc 15476/2020). Os principais serviços paralisados foram o
cadastramento de poços, mapeamento geológico, levantamento geofísico, coleta de amostras
de solos, levantamento de dados hidrológicos, campanhasde medição de níveis de águae campanhas de amostragem hldroquímica (incluindo paralização de laboratórios). Em reunião realizada entre ANA e CPRMno dia 20 de agosto, a CPRMapresentou o andamento das atividades, relacionandoos impactos diretos e indiretos da paralizaçãodas atividades, e a necessidadede prazo adicional para seu cumprimento. Foi informado não haver perspectiva de retorno das atividades no ano de 2020. Apresentou proposta de novo cronograma físico e
financeiro, ao qual acoordenação técnica da ANA, após análise e discussão interna, se posicionou de acordo.

O prazo adicional é de 17 meses, alterando o término do TEDde 31 de julho de 2021 para 31 de dezembro de 2022. Ao cronograma físico foi acrescentadoum produto adicional (mais um relatório parcial) para melhor adequar a apresentação dos resultados segundo novo calendário das atividadesde campo.Acrescentou-serepetição da primeira campanhade amostragem hidroquímica devido à perda do prazo de análise em razão da paralização do laboratório.
Acrescentou-setambém a repetição da primeira campanhade medidas de nível da água, que foi interrompida antesde suaconclusão. O valor total do objeto(R$ 5.753.195,00) não foi alterado, porém houve remanejamento no cronograma financeiro, com alteração da parcela de 2020(3g parcela) de R$ 2.586.159,00para R$ 1.618.449,43, da parcela de 2021 (4g parcela) de R$ 269.604,00 para R$967.709,57 e inclusão de uma parcelaem 2022(5g parcela) no valor de R$ 269.604,00.

IV.	ALTERAÇOES

O cronograma físico constante do Item 111.passará ater a seguinte redação
Indicador Físico

Atividades	Especificação	Duração
Unidade	Q	nicho	Término
Imês)	Imês)
Mobilização dos recursos físicos e
humanos

Reunião de planejamento para definir
os critérios de trabalho com a CTAF,para	Produto
Mobilizaçãoe Planode Trabalho	apresentara equipe técnica e agendar	(RPOI)	l	l	2
contatos técnicos para colete de dados.

Consolidaro Plano de Trabalhode
forma detalhada.

1. Levantamento, sistematização e	1.1.) Levantamento, sistematizaçãoe interpretação de dados bibliográficose	interpretação e dados bibliográficos, cartográficos	cartográficos e das imagensdesatélite.
Produto	l	3	6
2.	Caracterizaçãodo Meio Físico	2.1.) Caracterizaçãoda geologia,	IRP02)	f
Iresultados parciais)	tectónica, geomorfologia epedologia
resultados parciais.

2
SEGUNDOTERMOADITlyO AO TERMODE EXECUÇÃODESCENTRALIZADANe 07/2018/ANA - SIAFI694925

AaÊNCiANActoNALoeAauAS
E SANEANIENTOBÁSICO

Indicador Físico

Ativídades	Especificação	Duração Unidade	Q	Início	Término
(mês)	jmês)
2.2). Investigaçãogeofísica(resultados parciais).
3. Caracterização	dos	Recursos 3.1.) Cadastro de usuáríos de águas
Hídricos(resultadosparciais)	superficiaisesubterrâneas jinfraestrutura hídrica) (resultados parciais)

7. Realizaçãode Seminários	7.1). Consolidação das informações
obtidas na primeiraetapa de seminários.

2.	Caracterizaçãodo Meio Físico	2.1) Caracterizaçãoda Geomorfologiae Iresultadosparciais e finais)	Pedologia(parcial).

2.2) Caracterização da geologia e
[ectõnfca{parcial)

2.3) Investigaçãogeofísica(SEV)(parcial).
Produto
3.	Caracterizaçãodos Recursos	3.1.) Cadastro de Usuários(parcial);	jnP03)	l	7	12
Hídricos(resultados parciais)	3.2.) Estudosclimatológicos(parcial)
3.3.) Avaliaçãohidrológica(parcial);
8.	Bancode Dados	8.1) Versão Preliminar do Bancode Dados.

2.	Caracterizaçãodo Meio Físico	2.1.) Caracterização da geologia e
Iresultadosparciais e finais)	tectónica - (pa rcia])

2.2.) Reinterpretaçãodos dados
geofísicos (pa rcial)

2.3.) Caracterização do Uso e Ocupação
da Terra (campo).

3.	Caracterizaçãodos Recursos	3.1.) Cadastro de Usuários(parcial)	Produto
Hídricos(resultados parciais)	3.2.) Eleiçãode poços para roleta	IRP04)	l	13	17
3.3.) Estudosclimatológicos(parciais).

3.4.) Avaliaçãohídrológica(parciais)
3.5.) Apresentação dos resultados de
cometa(lgcampanha).(parcial)

8.	Bancode Dados	8.1.) Bancode Dados 2eversão.

2.1.) Caracterização da geologia e
.=!:==:::T.=X::=!.:;" tectâníca -- bacia do río Verde Grande
jfinall

2.2.) Caracterização do uso e ocupação
da terra (finall

2.3)Caracterizaçãoda Geomorfologia Ifinall

2.4) Reinterpretação de dados geofísicos
Produto
e intepretação de dadosde campo	l	18	27
jparciall	IKPOS)
3.1.) Cadastrode Usuários(parcial)
Hídricosacterização dos	Recursos
3.2.) Estudosclimatológicos(final).

3.3.) Avaliaçãohidrológica(parcial).

3.5) Seleçãode pontos para asanálises químicasde parâmetros específicos lisótopos e ETRI

3
SEGUNDOTERMOADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃODESCENTRALIZADANe 07/2018/ANA - SIAFI694925

AGÊNCIANACIONALDEÁGUAS E SANEAMENTOBÁSICO

IndicadorFísico

Atividades	Especificação	Duração Unidade	Q	Início l Término
(mês) l (mês)
4. Avaliação Integrada das águas 4.1. Avaliação da disponibilidade e
subterrânease superficiais.	demanda hídricas integradas dos
recursos hídricos(parcial).

6. Estratégias de Gestão Integrada	6.1. Levantamento do Arcabouço
institucional e legal (parcial)

8. Bancode Dados	8.1.) Entregada terceira versão do banco de dadoscom todas as informações compiladas e coletadas neste estudo

2. Caracterizaçãodo Meio Físico	2.1.) Caracterização da geologia e
Cresultadosparciais efinais)	tectónica -(final	bacia Carinhanha)

2.2) CaracterizaçãoPedologia(parcial)

2.3) Geofísica (parcial)

3. Caracterização dos Recursos	3.1) Cadastrode usuários(final)
Hídricos(resultados	parciais)	3.2.) Avaliação hidrológico(final)

3.3) Nivelamento topográfico

3.4) Resultadosda lg campanha de medição do nível da água(repetição da campanha paralísada)

3.5) Apresentaçãodos resultadosde le
campanha de coleta de água (repetição	Produto	28 l	35
de campanha ímpactada)	(RP6)

5. Proposta de Implantaçãode Rede	5.1.) Perfuraçãode poçosde
de Monitoramento	monitoramento e Perfilagem geofísica (parcial)

5.2.) Instalaçãode dataloggers(parcial)

5.3.) Interpretação dos testes de aquífero (parcial)
5.4) Modelo Conceptuale Numérico (preliminar)
6.1.) Levantamento do arcabouçolegal e
6.	Estratégias de Gestão Integrada
institucional (parcial)

2.	Caracterização do Meio Físico	Caracterização Pedología(final)

2.2	Geofísica {fínal)

3. Caracterização dos Recursos	3.1) Resultados da 2g campanha de Hídricos	mediçãodo nível da água
3.2) Interpretação dos resultadosobtidos na le campanha (repetição) de coleta de água. Resultados da 2e campanha de
cometade água.
Produto	l	36	41
3.3.) Modelo hidrogeológico conceptual	(RP07)
3.4.) Modelo computacional

3.5.) Mapa hidrogeológico
4. Avaliação Integrada das águas 4.1.) Disponibilidade hídrica integrada subterrâneas esuperficiais
4.2.) Demandaintegrada
4.3.) Disponibilidade versus Demanda

4
SEGUNDOTERMOADITIVO AO TERMODE EXECUÇÃODESCENTRALIZADANa 07/2018/ANA - SIAFI694925

ANA
AGÊNCIANACIONALDEÁGUAS E SANEAhlENT0 BÁSICO

IndicadorFísico

Atividades	Especificação	Duração Unidade	Q	Início l Término
(mês) l (mês)
4.4.) Evoluçãodoescoamento de base
4.5.) Interferência no bombeamento de
poços com poços e vazão de rios
5	Proposta de Implantação de Rede	5.1.) Perfuração de poços de
de Monitoramento	monitoramento e Perfilagem geofísica (final)
5.2.) Instalaçãode dataloggers(final)

5.3.) Interpretaçãodos testes de aquífero afinal)

5.4) Proposta da Rede de Monitoramento
Integrada

6.	Estratégias de Gestão Integrada	6.1.) Levantamentodo arcabouço legal e
institucional(final)

6.2) Diretrízes para a gestão
compartilhada(parcial).

7. Realizaçãode Seminários	7.1.) Consolidação das informações
obtidas na segunda etapa de seminários

8. Banco de Dados	8.1.) Entregada quarta versão do banco
de dados com todas as informações
compiladase coletadasneste estudo

3. Caracterização dos Recursos	3.1) Intepretação dos Resultados da 2g Hídricos	campanha de roleta e caracterização
hidroquímíca(íntepretação eintegração das2 campanhas)
3.3.) Modelo hidrogeológico conceitual Irevísão usando dados do monitoramento)
3.4.) Modelo computacional(verificação usandodadosdo monitoramento)
5.	Propostade Implantação de Rede	5.1) Interpretaçãode dadosobtidos no	42	50
de Monítoramento (finall	monitoramento piezométrico e hidrológico
6.2.) Diretrizes para a gestão
6.	Estratégias de Gestão Integrada
compartilhada(final).

6.3.) Proposta de Gestão Integrada
afinal)
8.	Bancode Dados	8.1.) Entregada quinta versão do banco de dadoscom todas as informações
compiladas e coletadas neste estudo.

9.	Consolidação das atividades	9.1.) Consolidaçãodos relatórios parciais
por meio de um texto explicativodos
resultadosobtidos e com as conclusões e
recomendações, inclusive	com	os resultadosobtidos nos seminários.	Produto
IRr/	l	51	53
Resumo
8.	SIG/Bancode Dados(versão final)	8.1.) Banco de dados no .4rcGfs l0.3
H/egeodatabase) ou mais atualizado e	Executivo)
Sistemade Informações Geográficas(SIG) onde serão disponibilizados os dados sistematizadoseinterpretados.

5
SEGUNDOTERMOADITIVO)AO TERMODE EXECUÇÃODESCENTRALIZADAN9 07/2018/ANA -- SIAFI694925

4;	ANA
AcÊNCiANAcioNALOEAauAS
ESANEAMENT0 BÁSICO

V. PREVISÃOORÇAMENTARIA

Detalhamento Orçamentário
Exercício de 2020:

Programa de Trabalho	Plano Orçamentário	fonte	Natureza da	Valor(R$)
Despesa
18.544.2084.20WI.000- P002 - Implementação 0183	3.3.90.30	171.366.44
Implementação	da PNRH da Gestão Integrada de	3.3.90.33	36.733.20
3.3.90.35	21.000.00
Aguas Subterrâneas	e
3.3.90.36	50.771.60
Superficiais
3.3.90.37	67.531.96
3.3.90.39	838.664.92
3.3.90.40	17.200.00
3.3.90.47	660,53
3.3.90.95	312.481.78
3.3.91.47	13.239.00
4.4.90.52	88.800.00
Tota	1.618.449.43
Exercício de 2021

Programa de Trabalho	Plano Orçamentário	Fonte	Natureza da	Valor(R$)
Despesa
3.3.90.30	120.845.00
3.3.90.33	55.062.50
3.3.90.35	150.000.00
3.3.90.36	47.050.00
3.3.90.37	35.151,76
3.3.90.39	252.657.35
3.3.90.95	261.775.00
3.3.91.47	45.167.96
Tota	967.709.57
Exercício de 2022

Programa de Trabalho	Plano Orçamentário	Fonte	Natureza da	ValorjR$)
Despesa
3.3.90.30	28.575.00
3.3.90.33	9.890.00
3.3.90.36	l0.755.00	é
3.3.90.37	17.000.00
3.3.90.39	100.343.00
3.3.90.95	100.890.00
3.3.91.47	2.151,00	F
Total(R$)	269.604.00

6
SEGUNDO)TERMOADITIVO AO TERMO DEEXECUÇÃODESCENTRALIZADANa 07/2018/ANA	SIAFI694925

®;AN A
AaÊNciANActoNALOEAauAS
E SANEAMENTOBásico

Cronograma de desembolso
Ng da Parcela	Mês/ano da Liberação	Valor(R$)
4e Parcela	Janeiro/2021	967.709.57
5e Parcela	Janeiro/2022	269.604.00
Vigência:

Início: 16 de agosto de 2018	Término: 31 de dezembro de 2022

V.	DATAE ASSINATURAS

Brasília/DF,02 de dezembro de 2020

Pela UNIDADE DESCENTRALIZADORA

a
NDREMUN
Superintendente de	:ração, Finanças e Gestão de Pessoas

Pela UNIDADE DESCENTRALIZADA

Din

Ü..b,.« â'é-	Á«	e«ca.,
ALICE SALVADE CASTILHO
Diretora de Hidrologia e Gestão Territorial

7
SEGUNDOTERMOADITIVO AO TERMODE EXECUÇÃODESCENTRALIZADANa 07/2018/ANA - SIAFI694925