MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Secretaria Nacional de Segurança Hídrica
Departamento de Recursos Hídricos e Revitalização de Bacias Hidrográﬁcas.

# TERCEIRO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 06/2018 - SNSH/MDR

Processo MDR 59000.006884/2019-77

IDENTIFICAÇÃO
TÍTULO: Mapa Hidrogeológico do Estado de Minas Gerais, em ambiente SIG, escala 1:500.000 e detalhamento do Quadrilátero Ferrífero, escala 1:100.000.
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Execução Descentralizada nº 06/2018-SNSH/MDR até 31 de agosto de 2022, com adequação do cronograma sico e cancelamento do repasse da úl ma parcela.

1. PARTÍCIPES
  1. UNIDADE DESCENTRALIZADORA/REPASSADORA: Ministério do Desenvolvimento Regional/ Secretaria Nacional de Segurança Hídrica - MDR/SNSH
    1. CÓDIGO DA UG: 530013
    2. CÓDIGO DA GESTÃO: 00001 2.1.3. CNPJ: 03.353.358/0001-96
    1. REPRESENTANTE LEGAL : Sergio Luiz Soares de Souza Costa
    2. Cargo: Secretário Nacional de Segurança Hídrica 2.1.6. CPF N°: 971.454.834-91
    1. NACIONALIDADE: Brasileiro
    2. ENDEREÇO: Esplanada dos Ministérios, Bloco E, 9º Andar, Sala 900, Brasília/DF – CEP: 70067-901
  1. UNIDADE DESCENTRALIZADA/RECEBEDORA: Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM
    1. CÓDIGO DA UG: 495001
    2. CÓDIGO DA GESTÃO: 29208 2.2.3. CNPJ: 00.091.652/0001-89
    1. REPRESENTANTE LEGAL : Esteves Pedro Colnago
    2. CARGO: Diretor-Presidente 2.2.6. CPF N°: 000.691.242-72
    1. NACIONALIDADE: Brasileiro
    2. ENDEREÇO: Setor Bancário Norte – SBN – Quadra 02, Bloco H, Edi cio Central Brasília, Asa Norte, Brasília/DF - CEP: 70040-904.
    3. REPRESENTANTE LEGAL : Alice Silva de Cas lho
2.2.5. CARGO: Diretora de Hidrologia e Gestão Territorial 2.2.6. CPF N°: 664.101.776-15
    1. NACIONALIDADE: Brasileira
    2. ENDEREÇO: Rua Nunes Vieira, 86, Ap. 302, Santo Antônio, Belo Horizonte/ MG. CEP: 30350-120.

1. JUSTIFICATIVA
  1. O Termo de Execução Descentralizada nº 06/2018-SNSH/MDR foi celebrado em 3 dezembro de 2018, entre o Ministério do Meio Ambiente e a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, para desenvolver o projeto em referência. O repasse dos recursos foi dividido em duas parcelas, a primeira foi recebida em dezembro de 2018, no valor de R$70.830,06, e o restante, R$ 737.421,94, estava previsto para março de 2019.
  2. Em função da reforma administra va, efe vada por meio da Lei 13.844, de 18 de junho de 2019, foi necessária a adequação de alguns procedimentos, uma vez que a todos os atos administra vos e de gestão inerentes ao acompanhamento deste processo, passaram a integrar a esfera de competências do Ministério do Desenvolvimento Regional. Diante deste cenário, não foi possível atender ao prazo de liberação do recurso da
parcela remanescente, fato que comprometeu o andamento das a vidades previstas no cronograma sob a responsabilidade do Serviço Geológico do Brasil-CPRM. No entanto, o repasse ﬁnanceiro correspondente a este primeiro adi vo ocorreu no mês de março de 2020, mês em que iniciaram as quarentenas, devido à ocorrência da pandemia, COVID-19, impedindo assim qualquer a vidade de campo no ano de 2020 e impactando as etapas e resultados ligados ao tratamento e consolidação de dados primários.
  1. Em novembro de 2020, foi ﬁrmado o segundo adi vo para adequação do cronograma sico e ﬁnanceiro e prorrogação do prazo até 30 de novembro de 2021 (12 meses), devido à paralização das a vidades de campo como medidas adotadas pelos governos federal e estaduais para contenção da pandemia da COVID19. Neste adi vo, também foram acordados a devolução do recurso não empenhado em 2020 para a UG DESCENTRALIZADORA (SNSH), no valor de R$ 384.988,20, sendo esse montante a ser novamente repassado para a CPRM através de uma quarta parcela no mês de fevereiro de 2021.
  2. No entanto, em razão dos vetos ao orçamento de 2021, ocorreram cortes signiﬁca vos na programação original da ação orçamentária 20VS, impossibilitando a descentralização do recurso para a CPRM.
  3. Em reunião por meio de videoconferência, realizada no dia 1⁰ de junho, foi acordado entre as partes a con nuidade do TED, sem a realização das a vidades de campo programadas, mantendo a entrega dos produtos inicialmente previstos, que consistem nos mapas hidrogeológicos do Estado de Minas Gerais (escala 1:500.000) e do Quadrilátero Ferrífero (escala 1:100.000) e suas respec vas Notas Técnicas e arquivos digitais em SIG.
  4. Na tenta va de suprir as informações que seriam ob das pelo projeto por meio do levantamento de dados primários, a CPRM propôs uma extensão do prazo de entrega dos relatórios ﬁnais até 31 de maio de 2022, para que seja realizado um aprofundamento da pesquisa bibliográﬁca e atualização dos dados secundários disponíveis, com a aquisição de novos dados geológicos e hidrogeológicos que tenham sido recentemente publicados.
  5. Considerando o tempo necessário para uma avaliação criteriosa e realização de eventuais complementações, bem como o envolvimento do estado de Minas Gerais, por meio do Ins tuto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM/MG, para a validação dos produtos, foi es pulada a vigência do TED até 31 de agosto de 2022.
  6. O Decreto nº 10.426, de 16 de julho de 2020 estabelece em seu art. 15 que o "TED poderá ser alterado mediante proposta formal e jus ﬁcada, vedada a alteração do objeto aprovado". O art. 10 do mesmo Decreto informa que a vigência do TED se limitará a 60 (sessenta) meses, incluídas as prorrogações.
  7. Portanto, considerando a previsão legal e a importância do Projeto para a ampliação do conhecimento hidrogeológico no Estado de Minas Gerais e, consequentemente, para a melhoria da gestão dos recursos hídricos subterrâneos, conclui-se por:

Prorrogar a vigência do TED nº 06/2018-SNSH/MDR até 31 de agosto de 2022; Es pular o prazo de entrega dos Relatórios Finais até 31 de maio de 2022;
Cancelamento das a vidades de campo inicialmente previstas, mas que não puderam ser realizadas em 2021;
Ampliação do tempo para a execução sica de algumas a vidades no projeto, sem a necessidade de repasse orçamentário, conforme detalhado na NOTA TÉCNICA Nº 28/2021/DEHID/DHT/PR/CA (SEI MDR - 3366371).

1. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO
  1. Não haverá o repasse da quarta parcela, no valor de R$ 384.988,20, diminuindo, assim, em cerca de 52% o valor global do projeto, inicialmente de R$ 808.252,00 de custeio e R$ 20.000,00 de inves mento, para R$ 423.263,80 de custeio e R$ 20.000,00 de inves mento.
  2. O cronograma sico com a execução das a vidades a serem desenvolvidas com o novo prazo proposto segue discriminado na Figura 1.

# Figura 1 – Cronograma sico com plano de trabalho para 2021 e 2022, com previsão de entrega dos relatórios ﬁnais em maio de 2022.

1. VIGÊNCIA
  1. O prazo de vigência do TED nº 06/2018-SNSH/MDR ﬁca adi vado para até 31 de agosto de 2022, podendo ser prorrogado, mediante termo adi vo, por solicitação da UG DESCENTRALIZADA (CPRM), devidamente fundamentada, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do seu término da vigência, com a anuência da equipe técnica responsável pela UG DESCENTRALIZADORA (SNSH).

1. DA RATIFICAÇÃO
  1. Permanecem válidas e em pleno vigor todas as cláusulas e condições pactuadas no Instrumento principal, não conﬂitantes com o presente Termo.

E, por estarem de acordo, os par cipes ﬁrmam eletronicamente o presente Instrumento para que produza seus regulares e legais efeitos jurídicos.

Pela CPRM: ESTEVES PEDRO COLNAGO
Diretor-Presidente

ALICE SILVA DE CASTILHO
Diretora de Hidrologia e Gestão Territorial

Pelo Ministério do Desenvolvimento Regional: SERGIO LUIZ SOARES DE SOUZA COSTA
Secretário Nacional de Segurança Hídrica

59000.006884/2019-77	3454431v1

Documento assinado eletronicamente por Alice Silva de Castilho, Usuário Externo, em 18/11/2021, às 15:20, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por ESTEVES PEDRO COLNAGO, Usuário Externo, em 20/11/2021, às 11:20, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Sergio Luiz Soares de Souza Costa, Secretário(a) Nacional de Segurança Hídrica, em 25/11/2021, às 16:59, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 3454431 e o código CRC BF99E776.