ADITIVO A TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA - TED Nº 3
Processo nº 48035.001075/2019-55

FUNDAMENTO LEGAL: Decreto nº 6.170/2007, que dispõe sobre as normas rela vas às transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse, e dá outras providências; Decreto n° 8.180/2013, que altera o Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, que dispõe sobre as normas rela vas às transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse.

1. IDENTIFICAÇÃO
  1. TÍTULO: Ajuste do Plano de trabalho - Prorrogação do prazo de execução; novo cronograma de entregas; inclusão de três novos produto resultando no acréscimo de 42% (R$629.538,87) ao valor já pactuado (R$1.498.902,05); adequação do item 8 "Despesas previstas" proporcional aos novos valores do TED.
  2. OBJETO: O presente instrumento tem por objeto adi var o TED n° 38/CPRM/2019

1. PARTÍCIPE
  1. UNIDADE DESCENTRALIZADORA/REPASSADORA: Serviço Geológico do Brasil / Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - SGB/CPRM
    1. CÓDIGO DA UG: 495001
    2. CÓDIGO DA GESTÃO: 29208
2.1.3.	CNPJ: 00.091.652/0001-89
    1. REPRESENTANTE LEGAL : Esteves Pedro Colnago
    2. CARGO: Diretor-Presidente
    3. IDENTIDADE N°: M/1.434.338 - SSP-MG 2.1.7.	CPF N°: 000.691.242-72
    1. NACIONALIDADE: Brasileiro
    2. RESIDENTE EM: Brasília-DF
    3. SEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL : Cassiano de Souza Alves
    4. CARGO: Diretor de Administração e Finanças
    5. IDENTIDADE N°: 1.324.456 - SSP-DF 2.1.13.	CPF N°: 564.709.241-15
    1. NACIONALIDADE: Brasileiro
    2. RESIDENTE EM: Brasília-DF

  1. UNIDADE DESCENTRALIZADA/RECEBEDORA: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
    1. CÓDIGO DA UG: 153015
    2. CÓDIGO DA GESTÃO: 15245
2.2.3.	CNPJ: 17.220.203/0001-96
    1. REPRESENTANTE LEGAL : Flávio Antônio dos Santos
    2. CARGO: Diretor-geral
    1. IDENTIDADE N°: MG-2.775.556 2.2.7.	CPF N°: 503.025.236-34
    1. NACIONALIDADE: Brasileiro
    2. RESIDENTE EM: Campo Belo-MG

1. JUSTIFICATIVA
  1. Fatores diversos impactaram a execução do projeto previsto no TED em questão, resultando na necessidade de prorrogação de prazo. Os argumentos que fundamentam o pleito de prorrogação do prazo envolvem: a necessidade de discussão e validação dos resultados junto a área responsável pelos processos mapeados; a indisponibilidade de datas para agendamento do quarto workshop de processos antes do dia 17 de junho; e a inclusão de produtos adicionais no projeto, o que resulta na postergação da entrega do produto ﬁnal do TED, de forma que possa contemplar dados rela vos a eles em seu bojo (encerramento e lições aprendidas).
  2. Também consideraram-se necessários o mapeamento e redesenho de mais processos estratégicos no SGB e a capacitação mais aprofundada da equipe do escritório de processos, de forma a proporcionar o ganho de maturidade necessário para gestão dos processos após o término do TED. Para tanto decidiu-se incluir no TED três produtos adicionais com subprodutos semelhantes aos constantes nos produtos 6, 7, 8 e 9. Apenas os Workshops passam a ter uma abordagem diferenciada nos produtos adicionais.
  3. Ajustes no item 8 do Plano de trabalho se fazem necessários a ﬁm de que se preserve a proporcionalidade entre as es ma vas de despesas, o novo valor total do TED e seu novo período de vigência. Além disso, foi apresentada a proposta de alteração do texto no campo "Serviços Especializados de Pessoa Jurídica" de forma a possibilitar a realização de "serviços e peças de reposição para manutenção de equipamentos de informá ca u lizados no projeto".
2. DAS ALTERAÇÕES NO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA
  1. JUSTIFICATIVA:
    1. O item 3.5 do Termo de execução descentralizada passa a vigorar com a seguinte redação:
Todas as ações e a vidades serão fundamentadas por teorias, métodos e prá cas de fronteira no âmbito da administração pública. O projeto será composto por 13 (treze) produtos. São eles: preparação e iniciação, avaliação organizacional, nova estrutura organizacional, implementação e sustentação da nova estrutura, organização para modernização organizacional baseada em processos, redesenho e aprimoramento de processos dividido em sete grupos, e encerramento.
  1. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA:
    1. Os itens 5.1 e 5.2 do Termo de Execução Descentralizada passam a ter a seguinte redação:
  1. Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM, Empresa Pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia, com as atribuições do Serviço Geológico do Brasil, transferirá ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais - CETEF-MG , por descentralização orçamentária, a importância de R$2.128.440,92 (dois milhões, cento e vinte e oito mil, quatrocentos e quarenta reais e noventa e dois centavos) para o cumprimento do objeto pactuado no presente instrumento e conforme consta no Plano de Trabalho.
  2. Os recursos serão disponibilizados conforme a descrição abaixo, em proporção de 100% (cem por cento) pela CPRM, conforme o programa de desembolso constante no Plano de Trabalho.

Programa de Trabalho/Projeto/A vidade	Fonte	Natureza da Despesa	Valor Anual (R$)
22.122.0032.2000.0001	0142	339039	R$2.128.440,92
Total			R$2.128.440,92

  1. VIGÊNCIA E POSSIBILIDADE DE ADITAMENTO:
    1. Com base na previsão de aditamento estabelecida em seu bojo, o parágrafo 6.1 do Termo de Execução Descentralizada passa a ter a seguinte redação:
A vigência do presente Termo terá início a par r da data de sua assinatura e vigorará até abril de 2022, podendo ser prorrogado mediante celebração de Termo Adi vo, por acordo entre os par cipes.
1. DAS ALTERAÇÕES NO PLANO DE TRABALHO QUE INTEGRA O TED
  1. O Plano de Trabalho em vigor (0384820), parte integrante do TED n° 38/CPRM/2019, passa a ter: um novo período de vigência, passando de 18 meses para 28 meses; três novos produtos; um novo cronograma de entregas dos produtos previstos no projeto; um novo cronograma de desembolso; e adequações nos itens 8.2 e 8.3.
  1. Os ajustes supracitados foram implementados e consolidados em minuta de Plano de Trabalho ajustada e anexada ao presente Termo adi vo (0530489).
2. ANEXOS
  1. Plano de Trabalho Ajustado (SEI nº 0530489).

Permanecem válidas, inalteradas e em pleno vigor todas as cláusulas e condições anteriormente pactuadas e não conﬂitantes com o presente Termo.
E, por estarem de acordo, os par cipes ﬁrmam eletronicamente o presente Instrumento para que produza seus regulares e legais efeitos jurídicos.

Documento assinado eletronicamente por CASSIANO DE SOUZA ALVES, Diretor(a) de Administração e Finanças, em 23/06/2021, às 14:47, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ESTEVES PEDRO COLNAGO, Diretor(a)-Presidente, em 24/06/2021, às 12:54, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Flávio Antônio dos Santos, Usuário Externo, em 24/06/2021, às 16:04, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site sei.cprm.gov.br/auten cidade, informando o código veriﬁcador 0535327 e o código CRC AB50CE2A.

ESTEVES PEDRO COLNAGO
Diretor-Presidente COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
CASSIANO DE SOUZA ALVES
Diretor de Administração e Finanças COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
FLÁVIO ANTÔNIO DOS SANTOS
Diretor-Geral
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

Referência: Processo nº 48035.001075/2019-55	SEI nº 0535327