Avenida Pasteur, 404, Terceiro andar - Bairro Urca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22290-255 Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - h p://www.cprm.gov.br

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS/AJUSTES
Processo nº 48032.000423/2022-01
1. SUMÁRIO
  1. O presente Plano de Trabalho faz parte do Acordo de Cooperação Técnica e Cien ﬁca entre a CPRM e a PUC-Rio, com troca de dados e informações de caráter estritamente técnico-cien ﬁcos que possibilitem o avanço dos conhecimentos ver cal e horizontal no campo das geociências, em especial, nos estudos geológico, geomorfológico e morfodinâmicos dos ambientes costeiros.
2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto	Vigência	Período de Execução
DINÂMICA EVOLUTIVA DA LINHA DE COSTA NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE - SP: SUBSÍDIO À GESTÃO COSTEIRA.	2 (dois) anos	Mês 1 ao Mês 30

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO
  1. Segundo Souza (2009), mais de 50% das praias do litoral paulista encontram-se sob risco alto a muito alto de erosão. O livro Panorama da Erosão Costeira do Brasil segmenta o litoral de São Paulo em 6 compar mentos (MMA, 2018), onde a Baia de Santos é classiﬁcada como terceiro desses compar mentos (Santos – Ber oga) englobando a ilha de São Vicente. Este compar mento é classiﬁcado como o mais urbanizado, apresentando inúmeros problemas erosivos em praias do município de São Vicente, como Gonzaguinha, Milionários, Itararé e o tombolo da Ilha Porchat. Apenas a praia do Gonzaga, em Santos, apresenta erosão por causas naturais. As outras praias retratam problemas erosivos oriundos de causas antrópicas que vão desde a construção de residências, jardins e avenidas no pós-praia, ligação ar ﬁcial entre ilhas, construção de emissário submarino, urbanização de canais estuarinos, criação de canais ar ﬁciais, dragagem de canal de navegação com despejo dos sedimentos fora da Baia de Santos e favelas no entorno dos manguezais, estruturas que impactam diretamente a dinâmica natural de transporte de sedimentos. Para conter os processos erosivos, o poder público implementou obras de contenção como espigões e anteparos em pedra. Estas intervenções, quando inseridos sem estudo adequado, podem ampliﬁcar os processos erosivos (Souza, 2008) ou até mesmo levar ao desenvolvimento desses fenômenos em outros trechos do litoral.
  2. A cidade de São Vicente está situada no centro do litoral paulista, a uma distância de aproximadamente 71 km da capital (São Paulo). Segundo informações da Prefeitura Municipal de São Vicente, Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC, um dos riscos geológicos que aﬂige o município é a erosão costeira, a qual nas úl mas décadas vem promovendo a redução, ou mesmo, o desaparecimento da faixa de areia, causando diversos problemas, que vão da diminuição da área de recreação, ao comprome mento das estruturas de construções (Praia dos Milionários, Gonzaguinha). Outro processo também informado pela Defesa Civil Municipal está relacionado ao processo de acumulação de sedimentos na zona costeira, ocasionando a progradação da linha de costa, como na praia de Itararé, que veio sofrendo grande alargamento de sua linha de praia nas úl mas décadas.
  3. Neste contexto, o estudo proposto visa a melhor compreensão da dinâmica evolu va da linha de costa, no município de São Vicente, com base em informações geológicas, geomorfológicas, hidrodinâmicas e socioambientais. Através dos dados levantados, pretende-se fornecer aos gestores municipais informações que permitam uma gestão costeira que leve em consideração os processos ali instalados visando mi gar os impactos sobre a infraestrutura urbana e a população que habita a beira mar.
  4. Estão previstos estudos envolvendo a cartograﬁa e caracterização dos ambientes costeiros, a deﬁnição do comportamento evolu vo da linha de costa (áreas de ocorrência de processos erosivos e progradacionais), cálculos de área e taxas de erosão e progradação costeira, variação sazonal da largura da praia, cálculo de volume emerso, variação sazonal da granulometria e projeção da linha de costa futura (caso sejam man das as condições observadas nos úl mos anos):

    1. Elaboração do mapa de padrões de relevo do município de São Vicente;
    2. Elaboração do mapa de formações superﬁciais do município de São Vicente;
    1. Caracterização morfodinâmica de praias e comportamento evolu vo da linha de costa do município de São Vicente;
    2. Iden ﬁcação e monitoramento dos trechos sujeitos à erosão e progradação e dinâmica destes eventos longo do tempo;
    3. Análise mul temporal de imagens de satélite e detecção de mudanças ao longo da linha de costa;
    4. Monitoramento de perﬁs de praia e cálculo do volume emerso de sedimentos;
    5. Elaboração de mapas representa vos da vulnerabilidade costeira;
    6. Análise laboratoriais de sedimentos (granulometria);
    7. Geoindicadores; e
    8. Estruturação de um banco de dados em ambiente SIG.

1. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO
  1. O litoral brasileiro tem uma extensão aproximada de 8.000 km, em grande parte marcado pela presença de praias arenosas, cujos sedimentos são constantemente remobilizados pela ação das ondas, correntes costeiras e marés, sendo regiões densamente ocupadas ao longo do tempo. O litoral do estado de São Paulo possui 622 km de extensão (desconsiderando os trechos estuarino-lagunares ocupados por manguezais, a Baixada San sta e Complexo Estuarino-Lagunar de Cananéia-Iguape) estendendo-se entre as coordenadas 23º22’S-44º43’W e 25º18’S-48º06’W, onde aproximadamente 60% dessa extensão corresponde às praias arenosas. A atual linha de costa de São Paulo tem cerca de 430 km de praias arenosas oceânicas, cujas caracterís cas variam bastante ao longo do litoral, principalmente em função das diferenças geomorfológicas da zona costeira (Souza, 1997).
  2. Espera-se, como resultado principal deste projeto, a ampliação do conhecimento cien ﬁco sobre as praias arenosas, com a obtenção de informações que possibilitarão a melhor compreensão da sua dinâmica evolu va, subsidiando o desenvolvimento de polí cas públicas de redução da vulnerabilidade costeira, de preservação e conservação de ecossistemas de alta relevância ambiental e, ainda, envolvendo a sociedade na geração e difusão de conhecimento a respeito do litoral.
  3. A escolha da Universidade PUC-Rio para esta parceria se deve, principalmente, pela celebração de Acordo de Cooperação Técnica já implementado, além da experiência que o Laboratório do Núcleo de Estudos em Ambientes Costeiros (NEAC) e seu coordenador Prof. Dr. Sérgio Cadena de Vasconcelos possuem, por já virem desenvolvendo a vidades de caracterização morfológica, monitoramento geodinâmico de zonas costeiras, comportamento evolu vo da linha de costa e erosão costeira há mais de quinze anos.
2. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, META FÍSICA DE EXECUÇÃO
  1. Este Plano de Trabalho será executado conforme as metas deﬁnidas na tabela abaixo, podendo ser prorrogado, antes do término do seu prazo, se houver interesse entre as partes.

Meta	Executor	Etapa/Fase	Especiﬁcação	Duração
				Início	Término
Realização de Workshop de abertura	SGB-CPRM / PUC-Rio	Etapa 1 – Pré-campo	Nivelamento e capacitação da equipe quanto a execução do projeto.	Mês 01	-
Aquisição e revisão bibliográﬁca e de dados preexistentes	SGB-CPRM	Etapa 2 – Pré-campo	Revisão bibliográﬁca e aquisição de fotograﬁas aéreas e imagens de satélites disponíveis.	Mês 01	Mês 02
Revisão do mapa de padrões de relevo e formações superﬁciais	SGB-CPRM	Etapa 2 – Pré-campo	Implementar eventuais ajustes da cartograﬁa realizada.	Mês 01	Mês 02
Aquisição de dados em campo	SGB-CPRM / PUC-Rio	Etapa 3 – Campo	Levantamento de drone/DGPS, aquisição de amostras de sedimentos e caracterização das praias.	Mês 01	Mês 24
Processamento e das imagens de drone	SGB-CPRM / PUC-Rio	Etapa 3 – Pós-campo	Elaboração do Modelo Digital do Terreno, extração dos perﬁs de praia.	Mês 01	Mês 24
Análises laboratoriais	SGB-CPRM / PUC-Rio	Etapa 3 – Pós-campo	Analise granulométrica e morfoscópica dos sedimentos.	Mês 01	Mês 24
Interpretação dos dados de imagens e laboratoriais	SGB-CPRM / PUC-Rio	Etapa 3 – Pós-campo	Medições de propriedades geomorfológicas, ambientais e sociais a par r da comparação das fotograﬁas; análise da variação da linha de costa e do volume e largura	Mês 01	Mês 24

			da faixa de areia; avaliação do efeito de eventos de ressaca; avaliação do uso social das praias.
Organização do banco de dados em SIG	SGB-CPRM/ PUC-Rio	Etapa 3 – Pós-campo	Elaboração de Banco de Dados e Sistema de Informações Geográﬁcas (SIG) com todo o acervo e conjunto de resultados alcançados pelo Projeto.	Mês 01	Mês 24
Realização de Workshop de acompanhamento	SGB-CPRM / PUC-Rio	Etapa 3 – Pós-campo	Discussão dos dados temá cos e resultados alcançados.	Mês 25	-
Elaboração de relatório ﬁnal	SGB-CPRM / PUC-Rio	Etapa 3 – Pós-campo	Elaboração, revisão e editoração do relatório.	Mês 25	Mês 28
Entrega e apresentação dos resultados à Prefeitura de São Vicente	SGB-CPRM / PUC-Rio	Etapa 4 – Entrega e divulgação dos resultados	Entrega dos resultados e publicação no RIGEO e Site da CPRM.	Mês 29	-
Produção de publicações em revistas acadêmicas e de ampla circulação	SGB-CPRM / PUC-Rio	Etapa 4 – Entrega e divulgação dos resultados	Elaboração de ar gos cien ﬁcos como intuito de divulgação dos principais resultados alcançados pelo Projeto.	Mês 30	-

1. PLANO DE APLICAÇÃO
  1. Não haverá repasse ﬁnanceiro de ambas as partes.
2. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
  1. Não haverá repasse ﬁnanceiro de ambas as partes.
3. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BIRD, E.C.F. 2008. Coastal Geomorphology: An introduc on. 2nd edi on. Chinchester. Wiley and Sons. 436 pp. DOMINGUEZ, J.M.L; GUIMARÃES, J.K; BITTENCOURT, A.C.S.P. (2018). In MUEHE. D (org.) Panorama da erosão costeira no
Brasil. Ministério do Meio Ambiente, Brasilia: p. 545-584.
SOUZA, C.R.G. As Células de Deriva Litorânea e a Erosão nas Praias do Estado de São Paulo. 1997. 2v. Tese de Doutorado, Ins tuto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1997.
SOUZA, C.R.G. Erosão na Praia do Gonzaguinha-Milionários (São Vicente, SP): Causas e Projeções. VII Simpósio Nacional de Geomorfologia (SINAGEO) e II Encontro La no-americano de Geomorfologia, Belo Horizonte (MG), 2008, p.01-08.
SOUZA, C.R.G. A Erosão nas Praias do Estado São Paulo: Causas, Conseqüências, Indicadores de Monitoramento e Risco. In: Bononi, V.L.R., Santos Junior, N.A. (Org.), Memórias do Conselho Cien ﬁco da Secretaria do Meio Ambiente: A Síntese de Um Ano de Conhecimento Acumulado. São Paulo, SP, Brasil: Ins tuto de Botânica - Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, 2009. p. 48-69, (ISBN 978-85-7523-025-1).
1. CONSIDERAÇÕES FINAIS
  1. Este Plano de Trabalho é parte integrante de seu Instrumento principal.

Documento assinado eletronicamente por DIOGO RODRIGUES A DA SILVA, Chefe do Departamento de Gestão Territorial, em 02/06/2022, às 13:42, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ADELAIDE MANSINI MAIA, Chefe da Divisão de Gestão Territorial, em 03/06/2022, às 08:34, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site sei.cprm.gov.br/auten cidade, informando o código veriﬁcador 0909989 e o código CRC C2416A20.

Referência: Processo nº 48032.000423/2022-01	SEI nº 0909989