Avenida Pasteur, 404, Segundo andar - Bairro Urca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22290-255 Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - h p://www.cprm.gov.br

Processo nº 48096.000050/2022-15
SUMÁRIO

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS/AJUSTES
  1. O presente Plano de Trabalho tem por obje vo o estabelecimento de cooperação técnica e cien ﬁca entre o Serviço Geológico do Brasil/CPRM e a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco/ADEPE, visando o desenvolvimento conjunto do Mapa Geológico e de Recursos Minerais do Estado de Pernambuco, seu texto explica vo e um Estudo Geoeconômico.
2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto	Vigência¹	Período de Execução¹
Acordo de Cooperação Técnica entre o Serviço Geológico do Brasil/CPRM e a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco/ADEPE.	24 meses.	24 meses.

¹Em meses a contar da data de assinatura.
1. DESCRIÇÃO DO OBJETO
  1. O presente Instrumento tem por objeto a atualização do Mapa Geológico e de Recursos Minerais do Estado de Pernambuco através da compilação, consistência e adequação à escala 1:500.000, em ambiente GIS – Sistema de Informações Geográﬁcas, de dados e informações geológicas e de recursos minerais rela vas ao território pernambucano, com apresentação ﬁnal dos mapas geológico e de recursos minerais em formato PDF e visualizador de ambiente SIG, do texto explica vo destes mapas, e de um estudo geoeconômico do Estado de Pernambuco, em formato DPF.
  2. As especiﬁcações das a vidades, objeto do presente Acordo, estão devidamente descritas no Plano de Trabalho que, assim como os competentes Cronogramas de Execução e Financeiro/Desembolso, fazem parte integrante do presente Instrumento.
2. METAS A SEREM ATINGIDAS
  1. Levantamento e integração da base de dados de cartograﬁa geológica realizadas no Estado de Pernambuco executados nos úl mos 20 anos.
  2. Levantamento , consistência e compa bilização dos dados e informações do recursos minerais em Pernambuco sob a forma de ocorrências, Depósitos, Garimpos, minas a vas e ina vas.
  3. Aquisição de dados geológicos e de recursos minerais em campo;
  4. Análises laboratoriais de amostras coletadas em campo;
  5. Integração e interpretação dos dados geológicos e de recursos minerais de campo, laboratório e da bibliograﬁa;
  6. Levantamento e consistência dos indicadores geoeconômicos para o estado de Pernambuco (direitos minerários, infraestrutura, ordenamento territorial...)
  7. Integração e análise dos indicadores geoeconômicos e os dados de recursos minerais;
  8. Elaboração dos arquivos vetoriais do mapa geológico e de recursos minerais;
  9. Elaboração do texto explica vo;
  10. Elaboração do Estudo Geoeconômico;
  11. Publicação, lançamento e divulgação dos Mapas Geológicos e de Recursos Minerais de Pernambuco, Texto explica vo e Diagnós co Geoeconômico.
3. PRODUTOS E FORMA DE PUBLICAÇÃO
1. Publicação de 01 Mapa geológico do Estado, escala 1:500.000, a ser disponibilizado em meio digital (Formato SIG e PDF);
2. Publicação de 01 Mapa de recursos minerais do Estado, escala 1:500.000, a ser disponibilizado em meio digital (Formato SIG e PDF);
3. Publicação do SIG do projeto (Sistema de Informações Geográﬁcas): elaboração de banco de dados po geodatabase, disponibilizando bases atualizadas de litologias (unidades litoestra gráﬁcas), estruturas geológicas, hidrograﬁa, recursos minerais, aﬂoramentos, domínios tectônicos, imagens satelitais, geoquímica, geo sica...);
4. Texto do Estudo Geoeconômico do Estado de Pernambuco (Formato PDF);
5. Publicação de 01 texto explica vo dos mapas geológico e de recursos minerais, a ser disponibilizado em meio digital (Formato PDF);
Todos os produtos serão disponibilizados por tecnologia digital no site da CPRM, gratuitamente à sociedade através das plataformas GeoSGB da CPRM, estando disponível para consultas e downloads. Estando prevista a confecção de 1.000 (mil) exemplares dos produtos, cartão com QR Code, que deverá direcionar ao site da CPRM.
1. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, META FÍSICA DE EXECUÇÃO
  1. Este Plano de Trabalho será executado em 24 meses, conforme as etapas deﬁnidas na tabela abaixo, podendo ser prorrogado, antes do término do seu prazo, se houver interesse entre as partes.

ATIVIDADES	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	EXECUÇÃO
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ADMINISTRATIVAS
Reuniões	Reuniões técnicas-administra vas para acompanhamento da execução dos produtos;	CPRM, ADEPE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Contratação de análises	Contratação de análises laboratoriais para execução do	ADEPE	X	X

laboratoriais	projeto;
Organização de cursos e seminários	Para treinamento dos colaboradores com técnicas, temas e ferramentas relacionados ao objeto ACT;	CPRM, ADEPE			X
Evento de lançamento	Mapa Geológico e de Recursos Minerais de Pernambuco e Diagnós co Geoeconômico.	CPRM, ADEPE
TÉCNICAS
Levantamento do estado da arte	Revisão bibliográﬁca e levantamento de dados de geologia e recursos minerais do Estado de Pernambuco;	CPRM	X	X	X	X
Levantamento do estado da arte	Revisão bibliográﬁca e levantamento de dados geoeconômicos do Estado de Pernambuco;	ADEPE	X	X	X	X
Levantamento da base de dados	Revisão e consistência do banco de dados de geologia e de recursos minerais;	CPRM	X	X	X	X
Levantamento da base de dados	Levantamento e consistência dos indicadores de Geoeconômicos (direitos minerários, infraestrutura, ordenamento territorial...);	ADEPE	X	X	X	X
Elaboração do mapa de serviço	Elaboração de mapa base com dados e informações geológicas e de recursos minerais existentes;	CPRM	X	X	X	X	X
Levantamento geológico	Aquisição dos dados de campo, de laboratório e compa bilização com dados existentes;	CPRM					X
Levantamento dos recursos minerais	Consistência, integração e compa bilização dos dados de ocorrências, depósitos, garimpos, minas a vas e ina vas	CPRM					X
Levantamento Geoeconômico	Consistência dos indicadores geoeconômicos e de recursos minerais de Pernambuco;	ADEPE					X	X	X	X
Interpretação de dados	Integração, processamento, análise e descrição do Estudo geoeconômico;	ADEPE					X	X	X	X	X
Interpretação de dados	Integração e interpretação dos dados para elaboração dos mapas e nota explica va;	CPRM					X
Elaboração do produto	Mapa Geológico e de Recursos Minerais do Estado de Pernambuco;	CPRM					X	X	X	X	X
Elaboração do produto	Texto do Estudo Geoeconômico;	ADEPE					X	X	X	X	X
Elaboração do produto	Texto Explica vo do Mapa Geológico de Pernambuco;	CPRM
Revisão do produto	Mapa Geológico e de Recursos Minerais do Estado de Pernambuco;	CPRM					X	X
Revisão do produto/Editoração	Texto Diagnós co Geoeconômico;	ADEPE/CPRM
Revisão do produto/Editoração	Texto Explica vo do Mapa Geológico de Pernambuco	ADEPE/CPRM					X	X
Publicação do produto	Mapa Geológico e de Recursos Minerais do Estado de Pernambuco; e texto Estudo Geoeconômico;	CPRM/ADEPE
Publicação do produto	Texto Explica vo do Mapa Geológico de Pernambuco.	CPRM/ADEPE

ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FINANCEIRO
A execução ﬁnal deste projeto terá um custo total man do de R$ 255.000,00 (Duzentos e Cinquenta e cinco mil reais). O detalhamento das despesas para a vigência deste termo adi vo é apresentado no Cronograma Financeiro da Tabela abaixo.

ATIVIDADES	DESCRIÇÃO
		1	2	3	4	5	6
Evento de lançamento dos produtos (1*)	Fórum de Mineração de Pernambuco 100 pessoas;
Evento de lançamento dos produtos (1*)	Material de divulgação dos produtos (pendrive, pen card...);
Levantamento Geológico (2*)	Aquisição dos dados de campo;			25.000
Análises laboratoriais (1*)	Aquisição análises laboratoriais (Análises isotópicas);			30.000	30.000	40.000
Levantamento de Recursos Minerais (2*)	Consistência de ocorrências, depósitos, garimpos, minas a vas e ina vas;					25.000
Estudo Geoeconômico (1*)	Consistência dos indicadores geoeconômicos e de recursos minerais de PE;	10.000	10.000	9.000
TOTAL

* 1-Responsabilidade da ADEPE; 2- Responsabilidade da CPRM.
1. CONSIDERAÇÕES FINAIS
  1. Este Plano de Trabalho é parte integrante do Acordo de Cooperação Técnica entre o Serviço Geológico do Brasil/CPRM e a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco/ADEPE.

Documento assinado eletronicamente por JOAO URBANO BEZERRA SUASSUNA, Usuário Externo, em 19/10/2022, às 15:59, conforme horário oﬁcial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por ADEILSON ALVES WANDERLEY, Usuário Externo, em 19/10/2022, às 16:16, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por ROBERTO DE ABREU E LIMA ALMEIDA, Usuário Externo, em 21/10/2022, às 11:13, conforme horário oﬁcial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por CLEIDE REGINA MOURA DA SILVA, Gerente de Geologia e Recursos Minerais, em 21/10/2022, às 12:36, conforme
horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por VALTER RODRIGUES SANTOS SOBRINHO, Chefe do Departamento de Geologia, em 24/10/2022, às 15:30, conforme

horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por MARCELO ESTEVES ALMEIDA, Chefe do Departamento de Recursos Minerais, em 24/10/2022, às 15:39, conforme
horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por MARCIO JOSE REMEDIO, Diretor de Geologia e Recursos Minerais, em 25/10/2022, às 14:54, conforme horário oﬁcial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por CASSIANO DE SOUZA ALVES, Diretor(a)-Presidente, Interino(a), em 28/10/2022, às 16:48, conforme horário oﬁcial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site sei.cprm.gov.br/auten cidade, informando o código veriﬁcador 1248556 e o código CRC 92D54CF2.

Referência: Processo nº 48096.000050/2022-15	SEI nº 1248556