Avenida Pasteur, 404, Segundo andar - Bairro Urca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22290-255 Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - h p://www.cprm.gov.br

Processo nº 48096.002736/2021-60
DESCRIÇÃO DO OBJETO
PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS/AJUSTES

O presente Instrumento tem por objeto a realização do Acordo de Cooperação Técnico Cien ﬁca entre o Serviço Geológico do Brasil/CPRM e o Estado do Rio Grande do Norte por meio da sua Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico – SEDEC/RN, visando fomentar o desenvolvimento de a vidades de interesse comum entre as signatárias, voltadas ao desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Norte-RN, através de a vidades conjuntas tais como, pesquisas, cursos, treinamentos, reuniões técnicas, palestras, seminários, viagens de campo, intercâmbio de informações, eventos técnicos, todas no campo das geociências.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto	Vigência	Período de execução
ACORDO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS E O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE POR MEIO DA SUA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SEDEC/RN.	48 meses, contados a par r da data de assinatura, podendo ser prorrogado antes do seu término, mediante a celebração de termos adi vos.	Não haverá repasse ﬁnanceiro de ambas as partes.

METAS A SEREM ATINGIDAS

Promoção de visitas as unidades da SEDEC/RN e do Serviço Geológico do Brasil/CPRM para troca de experiências técnicas; Promoção de palestras e treinamentos de curta duração, na área de geociências, para os colaboradores das ins tuições par cipes; Realização do estudo geoeconômico dos recursos minerais/energé cos do RN;
Realização conjunta de pesquisas nas áreas das geociências, com incen vo a publicação de relatórios e/ou publicação cien ﬁca;
Intercambio informações, conhecimentos e experiências proﬁssionais/técnicas, inclusive em a vidades de campo, em áreas e temas relacionados ao objeto deste Acordo, observadas as limitações técnicas e legais;
Promoção de eventos de divulgação de produtos geocien ﬁcos elaborados pelo Serviço Geológico do Brasil/CPRM e/ou SEDEC/RN.

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
Não se aplica

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Não se aplica. O presente instrumento trata de uma cooperação técnica-cien ﬁca sem transferência de recursos.

PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO, BEM COMO DA CONCLUSÃO DAS ETAPAS OU FASES PROGRAMADAS
O prazo proposto é de 48 meses, contados a par r da data de assinatura do acordo. As a vidades a serem desenvolvidas neste acordo de cooperação técnica, juntamente com os seus respec vos indicadores encontram-se listadas na tabela abaixo.

ATIVIDADES	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ANO 1				EXECUÇÃO
		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
Visitas técnicas/apresentações	Troca de experiência técnica entre proﬁssionais da CPRM - SEDEC/RN	1 visita (4h)	1 visita (4h)	1 visita (4h)	1 visita (4h)	CPRM- SEDEC/RN	Número
Cursos, seminários e Palestras
Envio e seleção das propostas	Treinamento corpo técnico CPRM - SEDEC/RN					CPRM- SEDEC/RN	Número
Realização dos cursos, seminários e palestras
Atividades Laboratoriais e/ou de campo
Elaboração e seleção de Propostas	Treinamento corpo técnico CPRM e SEDEC/RN					CPRM- SEDEC/RN	Número realizad
Realização das A vidades Laboratoriais e/ou de Campo
Eventos Técnicos
Elaboração e Seleção de Propostas de Eventos	Divulgação de produtos/serviços CPRM e SEDEC/RN					CPRM- SEDEC/RN	Número
Realização de Eventos Técnicos
Estudo Geoeconômico do Rio Grande do Norte*
Realização da Pesquisa e Publicação do Relatório	Conhecimento do Potencial mineral do RN					CPRM- SEDEC/RN	Relatóri
Atividades de Pesquisa e/ou Análise dos dados Geocientíficos
Elaboração e Seleção de Propostas	Desenvolvimento de pesquisa aplicada ao desenvolvimento econômico do estado do RN					CPRM- SEDEC/RN	Número
Realização da Pesquisa
* Detalhamento especíﬁco do estudo geoeconômico se encontra no anexo 01 deste plano de trabalho.

ATIVIDADES	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ANOS 2, 3 e 4				EXECUÇÃO
		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
Visitas técnicas/apresentações	Troca de experiência técnica entre proﬁssionais da CPRM - SEDEC/RN	1 visita (4h)	1 visita (4h)	1 visita (4h)	1 visita (4h)	CPRM- SEDEC/RN	Númer
Cursos, seminários e Palestras
Envio e seleção das propostas	Treinamento corpo técnico CPRM - SEDEC/RN					CPRM- SEDEC/RN	Númer
Realização dos cursos, seminários e palestras
Atividades Laboratoriais e/ou de campo
Elaboração e seleção de Propostas	Treinamento corpo técnico CPRM - SEDEC/RN					CPRM- SEDEC/RN	Númer realiza
Realização das A vidades Laboratoriais e/ou de Campo
Eventos Técnicos
Elaboração e Seleção de Propostas de Eventos	Divulgação de produtos/serviços CPRM e SEDEC/RN					CPRM- SEDEC/RN	Númer
Realização de Eventos Técnicos
Atividades de Pesquisa e/ou Análise dos dados Geocientíficos
Elaboração e Seleção de Propostas	Desenvolvimento de pesquisa aplicada ao desenvolvimento econômico do estado do RN					CPRM- SEDEC/RN	Númer
Realização da Pesquisa

SE O AJUSTE COMPREENDER OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA, COMPROVAÇÃO DE QUE OS RECURSOS PRÓPRIOS PARA COMPLEMENTAR A EXECUÇÃO DO OBJETO ESTÃO DEVIDAMENTE ASSEGURADOS, SALVO SE O CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO RECAIR SOBRE A ENTIDADE OU ÓRGÃO DESCENTRALIZADOR
Não se aplica

INCLUIR CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO POR NATUREZA DE DESPESA E PROGRAMA DE TRABALHO, SEMPRE QUE HOUVER TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ENTRE AS INSTITUIÇÕES
Não se aplica

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este Plano de Trabalho é parte integrante do Acordo de Cooperação Técnico Cien ﬁca entre o Serviço Geológico do Brasil/CPRM e o Estado do Rio Grande do Norte por meio da sua Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico – SEDEC/RN.

ANEXO 01

PLANO DE TRABALHO DO ESTUDO GEOECONÔMICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE SUMÁRIO

  1. Introdução/Antecedentes

  1. Fundamentos

  1. Metodologia

    1. Levantamento, Processamento e Análise de Dados e Informações
    2. Caracterização das Cadeias Produ vas Mineroindustriais (CPMs)
    3. Iden ﬁcação e Seleção de Oportunidades de Inves mento
    4. Cenários para o Desenvolvimento das CPMs do Estado do RN
    5. Proposições para o Desenvolvimento das CPMs do Estado do RN

  1. Plano de Abordagem

  1. Equipe/Atribuições

  1. Cronograma
  2. Bene cios Esperados Referências
Apêndice I: Programa de Treinamento

1. INTRODUÇÃO/ANTECEDENTES

Os Subprogramas Estaduais de Desenvolvimento das Cadeias Produ vas Mineroindustriais (CPMs) foram concebidos, estão sendo estruturados e serão implementados com o obje vo de integrar, em cada unidade federa va do país, as informação de caráter geocien ﬁco e geoeconômico geradas e disseminadas pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB/ CPRM) às demais informações rela vas ao meio sico, socioeconômico e socioambiental disponibilizadas por diferentes organismos federais, estaduais e municipais, assim como pela academia e pelo próprio sistema produ vo, dominantemente através de duas representações ins tucionais.
Obje va-se com tal inicia va intensiﬁcar a caracterização, em cada unidade da federação, das oportunidades existentes para a realização de novos empreendimentos associados ao aproveitamento dos recursos da geodiversidade, com ênfase na seleção daqueles de maior capacidade de contribuição estruturante para a promoção do desenvolvimento regional sustentável e compe vo.
A espinha dorsal da qual se origina a referida inicia va é o Programa Plataforma de Planejamento da Pesquisa e Produção Mineral (P3M), que vem sendo implementado pelo SGB/CPRM, com base nos seguintes obje vos:
Obje vo Geral: Integrar, sistema zar, analisar e difundir conhecimentos e aprendizados requeridos para o Planejamento Estratégico da Pesquisa e da Produção Mineral.
Obje vos Especíﬁcos:

Disponibilizar informações sobre ocorrências e depósitos de bens minerais, visando promover oportunidades de inves mento em pesquisa mineral. Realizar e divulgar estudos que contribuam para o melhor conhecimento e adequado aproveitamento dos recursos minerais do país.
Contribuir para a solução de conﬂitos de ordenamento territorial.
Analisar a compe vidade da pesquisa e da produção mineral no Brasil, compara vamente a outros países. Subsidiar o planejamento estratégico de inves dores interessados.
Subsidiar a formulação de polí cas de es mulos das agências governamentais.

Pretende-se, portanto, com os Subprogramas Estaduais de Desenvolvimento das Cadeias Produ vas Mineroindustriais, concentrar e intensiﬁcar esforços na pesquisa, sistema zação e análise de dados e informações rela vas à descoberta e aproveitamento dos depósitos minerais, compreendendo toda a cadeia produ va que abarca as a vidades de pesquisa mineral, mineração (lavra e beneﬁciamento) e transformação mineral, em cada uma das unidades federa va do país.

Na estruturação do Subprograma em referência, o Programa Plataforma P3M exerce um papel fundamental, pois tem como orientação principal gerar e difundir informações relativas
ao conhecimento e aproveitamento dos recursos da geodiversidade, reunindo e integrando elementos informativos originados em diferentes entidades públicas e privadas, de forma a promover a estruturação de bases de dados indispensáveis para a intensificação e aperfeiçoamento do planejamento setorial e regional.
Essencialmente, o Subprograma a que se refere este documento tem por obje vos:

Diagnos car vocações e potenciais de cadeias produ vas mineroindustriais no estado do Rio Grande do Norte.
Iden ﬁcar oportunidades de inves mento, de efeitos socioeconômicos estruturantes no estado do Rio Grande do Norte.
Promover a atração de inves mentos que contribuam para o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Norte em bases sustentáveis e compe vas.

As ações concatenadas previstas neste Subprograma resultarão no delineamento de propostas de polí cas públicas asser vas, que deverão intensiﬁcar o conhecimento e o aproveitamento dos recursos da geodiversidade regional, propiciando a atração de inves mentos, a ver calização das cadeias produ vas mínero-industriais, a es mulação de programas e projetos de P,D&I, a geração de produtos de maior valor agregado e, consequentemente, a intensiﬁcação do desenvolvimento econômico e social nos estados brasileiros, em bases sustentáveis e compe vas.
Resultarão também na caracterização de novas oportunidades de inves mento de caráter estruturante a serem apresentadas aos agentes econômicos, com o obje vo de promover a iniciação de novos empreendimentos de elevada contribuição para o desenvolvimento regional.

FUNDAMENTOS
Seja pela evolução do conhecimento de vocações geológicas regionais, pela força das demandas de mercados regionais, pelo dinamismo de ins tuições promotoras de desenvolvimento setorial ou ainda pelo talento e inicia vas de determinados agentes econômicos, o setor mineral tem evidenciado sua importância e capacidade de contribuição para o desenvolvimento socioeconômico de vários estados brasileiros, o que pode ser aferido, por exemplo, mediante a análise de indicadores de geração de emprego, renda e receitas tributárias.
Além de tais repercussões regionais, é também importante ressaltar a conscien zação crescente da sociedade quanto à essencialidade da mineração - a vidade que se torna cada vez mais indispensável para a melhoria da qualidade de vida humana.
Torna-se cada vez mais evidenciada a importância da mineração para a sociedade, assim como a sua capacidade de contribuição para o desenvolvimento socioeconômico regional. Tal asser va evidencia-se ainda mais contundente quando se considera as inter-relações existentes entre a Gestão do Conhecimento - que destaca o papel de ICA (Informação, Conhecimento e Aprendizado) – com as a vidades de mineração e o desenvolvimento regional, conforme evidenciado na ilustração a seguir.

Apesar do virtuoso contexto que se descor na, conforme assinalado, existe um amplo esforço a ser realizado em termos de ampliação e integração de informações e conhecimentos que permitam melhor evidenciar as potencialidades existentes, em termos de recursos da geodiversidade, assim como as demandas (necessidades) da sociedade, seja ao nível nacional, estadual ou regional. É necessário estabelecer as bases para um processo de planejamento estratégico abrangente que, par ndo de um diagnós co asser vo, estabeleça um programa de ações concatenadas para impulsionar o desenvolvimento socioeconômico regional em bases sustentáveis e compe vas. O Subprograma proposto e apresentado no presente documento poderá ser implementado em três estágios a seguir designados:

Estudo Geoeconômico Estadual (EGE): compreenderá a realização de um diagnós co das vocações e potencialidade existentes, das demandas de mercado, assim como dos obstáculos a serem superados visando impulsionar o conhecimento e o aproveitamento dos recursos da geodiversidade em bases sustentáveis e compe vas. Este primeiro estágio já se encontra contemplado neste instrumento de acordo de cooperação.

Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Míneroindustrial: par ndo das oportunidades iden ﬁcadas no estágio anterior, serão empreendidos os estudos de planejamento estratégico visando impulsionar o desenvolvimento das a vidades de pesquisa mineral, bem como de mineração (lavra e beneﬁciamento) e de transformação mineral, sendo atribuída especial atenção ao desenvolvimento de P,D&I que assegure a ver calização e a ampliação do valor agregado das a vidades produ vas, assim como
através de instrumentos especíﬁcos devidamente acompanhados de seus respec vos Planos de Trabalhos Técnicos e Financeiros a serem celebrados dentro deste acordo de cooperação através de termos adi vos.

Programas de Desenvolvimento das Cadeias de Produção Míneroindustrial (CPMs): sintonizados com os estágios anteriores, serão elaborados e implementados os Programas de Desenvolvimento das CPMs, os quais deverão indicar o papel de cada uma das en dades envolvidas, metas de produção a serem alcançadas, mobilização de recursos humanos e tecnológicos requeridos, inves mentos necessários, medidas de es mulos a serem promovidas, além dos bene cios e repercussões esperadas. Este estágio também será possível realizar através de instrumentos especíﬁcos devidamente acompanhados de seus respec vos Planos de Trabalhos Técnicos e Financeiros a serem celebrados dentro deste acordo de cooperação através de termos adi vos.

O sequenciamento dos três estágios previstos no Subprograma, encontra-se assinalado na ilustração a seguir:

Os itens subsequentes apresentam as bases para elaboração de Estudo Geoeconômico Estadual (EGE) - primeiro estágio do Subprograma contemplado neste instrumento de acordo de cooperação.

METODOLOGIA
Com base nas considerações e fundamentos apresentados nos itens anteriores, a metodologia a seguir apresentada destaca os principais pontos de abordagem do Estudo Geoeconômico Estadual, e que estão in mamente associados à relação entre i) a disponibilidade de recursos minerais; ii) as demandas de mercado; iii) as cadeias produ vas míneroindustriais; e iv) a evolução e o comportamento dos indicadores socioeconômicos e socioambientais da unidade federa va em análise.
Os tópicos que integram o plano de abordagem podem ser classiﬁcados, conforme a seguir assinalado, segundo suas feições:

Tópicos Descri vos:

Introdução Contexto geológico
Ocorrências, depósitos e unidades de produção mineral Recursos e Reservas Minerais
Direitos Minerários
Indicadores da mineração estadual Infraestrutura
Ordenamento territorial

Tópicos Analí cos:

Cadeias de Produção Mineroindustrial Oportunidades de desenvolvimento Repercussões atuais e futuras Diretrizes de ação

O Plano de Abordagem, inicialmente, sistema za e avalia dados e informações sobre o meio sico e sobre os aspectos socioeconômicos e socioambientais da unidade federa va em análise, propiciando evidenciar as interações atuais e previsíveis entre os referidos tópicos.
Par ndo da apreciação de tal contexto, o passo seguinte consiste em iden ﬁcar e caracterizar as principais cadeias produ vas míneroindustriais e, nestas, evidenciar as oportunidades para germinação de novos empreendimentos que contribuam para impulsionar o desenvolvimento socioeconômico da unidade federa va em análise, com especial destaque para aquelas que venham a ser reconhecidas como portadoras de elevado potencial estruturante.
A etapa ﬁnal do processo compreende i) a proposição de ações e medidas de es mulo a serem adotadas com o obje vo de promover as oportunidades detectadas; ii) a promoção e atração de inves mentos; e iii) a gestão do desenvolvimento das cadeias produ vas míneroindustriais em bases sustentáveis e compe vas.
Como parte da proposta metodológica deste EGE também será promovido pela CPRM um Programa de Treinamento com a ﬁnalidade de promover a atualização e nivelamento de conceitos, abordagens e técnicas de avaliação a serem consideradas no decorrer da implementação do estudo em questão, conforme apresentado no Apêndice I deste documento.

  1. Levantamento, Processamento e Análise de Dados e Informações
A elaboração dos Estudos Geoeconômicos Estaduais (EGEs) dependerá da u lização de dados e informações de absoluta conﬁabilidade, a serem adquiridas, sistema zadas e geoespacializadas com a u lização das melhores prá cas, métodos e critérios relacionados à gestão do conhecimento, tecnologias de informação e comunicação (TICs) e tecnologia da informação (TI).
Os dados e informações serão provenientes de diversas fontes, sobressaindo, além do SGB/ CPRM, outras en dades públicas federais, estaduais e municipais, academia e setor produ vo, com destaque para as correspondentes en dades de representação ins tucional.
A Plataforma P3M terá um papel importante não apenas pela disponibilização direta de dados e informações integradas em seu acervo, como também pela assistência con nua a ser prestada pelos membros de sua equipe, aos integrantes dos grupos responsáveis pela elaboração do EGE, mediante aquisição, processamento, consolidação e interpretação de dados e informações, incluindo, sempre que necessário, ar culações com en dades tais como ABPM, ADIMB, ANEPAC, ANM, BNDES, CETEM, IBGE, IBRAM e SGM entre outras, com as quais a Plataforma P3M vem mantendo estreita ar culação, inclusive mediante Protocolos de Intenção que vêm sendo ﬁrmados.
Par ciparão também na aquisição e processamento de dados e informações, colaboradores do estado do Rio Grande do Norte, os quais deverão par cipar da elaboração do EGE, mediante acordo prévio entre o SGB e a SEDEC/RN.
O tratamento, interpretação e análise dos dados e informações adquiridos cons tui etapa fundamental do processo de elaboração do EGE.
É necessário que os dados e informações sejam interpretados e analisados de maneira individualizada e integrada para que seja possível cons tuir uma ampla visão dos diferentes contextos compreendidos, bem como sobre as correspondentes perspec vas que se delineiam com relação ao processo de conhecimento e aproveitamento dos recursos da geodiversidade no estado do Rio Grande do Norte.
  1. Iden ﬁcação e Caracterização de Cadeias Produ vas Mineroindustrias
A iden ﬁcação e caracterização das cadeias produ vas míneroindustriais (CPMs) do estado do Rio Grande do Norte deve considerar duas abordagens: i) Forward linkages; e ii)
Backward linkages.
No primeiro caso, a matéria prima mineral produzida no Estado permite iden ﬁcar a base de uma CPM, cujos elos subsequentes de integração no sen do downstream deverão ser veriﬁcados, caracterizados e analisados de forma individual e integrada. No segundo, o produto de consumo relevante no Estado permi rá iden ﬁcar a ponta ﬁnal de uma CPM, cujos elos de integração no sen do upstream deverão também ser veriﬁcados, caracterizados e analisados, igualmente de forma individual e integrada.
Cabe lembrar que por se tratar de um estudo de âmbito estadual, o ﬂuxo de uma determinada CPM não ocorrerá, necessariamente, por completo, dentro dos limites do território da unidade federa va em análise. Entretanto, mesmo em tais casos, é importante que o ﬂuxo de cada CPM caracterizada seja mapeado de maneira integral, ou o mais próximo disso.
A caracterização dos ﬂuxos de cada CPM deverá propiciar o entendimento dos aspectos estruturais de cada elo da cadeia, assim como das interações tecnológicas, econômicas e comerciais entre os vários elos, permi ndo, ao ﬁnal, caracterizar as soluções e medidas a serem propostas visando a melhoria de desempenho das CPMs, assim como a promoção das oportunidades de inves mentos a elas associadas, além das estratégias a serem adotadas para atração de inves mentos.

  1. Iden ﬁcação e Seleção de Oportunidades de Inves mento
No EGE, as oportunidades de inves mento relacionadas a cada CPM deverão ser iden ﬁcadas e classiﬁcadas segundo os seguintes estágios de maturidade: i) Oportunidades maduras; ii) Oportunidades programadas; e iii) Oportunidades potenciais.
Oportunidades maduras: refere-se a oportunidades detectadas associadas à implantação, expansão ou melhorias tecnológicas e de gestão em empreendimento especíﬁco de determinada CPM já consolidada, no contexto do estado do Rio Grande do Norte.
Oportunidades programadas: refere-se a oportunidades detectadas associadas à implantação, expansão ou melhorias tecnológicas e de gestão em empreendimento especíﬁco de determinada CPM em fase embrionária ou de consolidação, no contexto do estado do Rio Grande do Norte. Tais oportunidades estarão provavelmente sujeitas a estudos complementares de projeções de cenários e de planejamento estratégico.
Oportunidades potenciais: refere-se a oportunidades que venham a ser detectadas, embrionárias ou ainda em perspec va, e que sejam relacionadas à viabilização de um novo empreendimento com possibilidade de germinar uma nova CPM, sintonizada, necessariamente, com as caracterís cas do meio sico e, mais especiﬁcamente, com a geologia regional, podendo obviamente transcender os limites geográﬁcos do estado do Rio Grande do Norte.
Devidamente classiﬁcadas segundo respec vos estágios de maturidade, as oportunidades iden ﬁcadas deverão ser ordenadas segundo os correspondentes níveis previsíveis de contribuição para o desenvolvimento regional, com base em apreciação de caráter indica vo, quanto aos correspondentes efeitos de bene cios e custos esperados.

  1. Cenários para o Desenvolvimento das CPMs do Estado do Rio Grande do Norte
Visando subsidiar o planejamento do desenvolvimento das a vidades míneroindustriais do Estado é necessário construir Cenários, isto é, visões de futuro, para os seus polos geomineiros (PGMs) e para as suas CPMs, de forma a evidenciar a progressão prevista de entraves e conﬂitos, assim como das soluções corre vas e mi gadoras a serem consideradas, de forma a promover as condições ideais para a atração de inves mentos, bem como para a expansão e ver calização dos sistemas produ vos, em bases compe vas e sustentáveis.
É importante assinalar que Cenários “são visões parciais e internamente consistentes de como o mundo será no futuro e que podem ser escolhidas de modo a limitar o conjunto de circunstâncias que podem vir a ocorrer”. (Porter, 1986).
Na análise das visões de futuro rela vas ao desenvolvimento da mineração estadual, deverão ser caracterizados e estruturados os Cenários atual, tendencial (previsível) e desejável (exploratório) relacionados a cada um dos principais PGMs e CPMs de forma a evidenciar a perspec va de evolução e comportamento de cada Cenário, sob duas diferentes rotas de evolução:

Rota 1: Considerando que o contexto atual evolua para contexto (s) tendencial (is), ou seja supondo que o Cenário siga apresentando um comportamento condicionado pelos fatores internos e externos de caráter espontâneo, sem que nenhuma polí ca pública seja implementada.

Rota 2: Considerando que o contexto atual evolua para contexto (s) desejável (eis), ou seja supondo que o Cenário evolua com a superação ou mi gação dos atuais entraves e conﬂitos, mediante a previsível implementação de medidas de polí cas públicas, seja através de norma vas (mudanças regulatórias) ou mediante es mulos de caráter técnico, gerencial ou ﬁnanceiro.

Diante ao exposto, veriﬁca-se que a proposição de uma Rota 2 para um determinado Cenário implica na recomendação de medidas que assegurem o alcance de correspondente contexto desejável. Envolvendo a implementação de norma vas (marcos legais) e de es mulos que conduzam ao contexto ideal / desejado - tais medidas de polí cas públicas deverão ser convenientemente formuladas e sistema zadas com a proposição de em um Plano de Ação.

Cumpre ressaltar que, a depender da conﬁguração dos resultados intermediários, a metodologia de trabalho poderá considerar a u lização da técnica de árvore de decisão para representação das rotas alterna vas associadas a cada estudo de cenário, com respec vas probabilidades de ocorrência. Poderão também ser u lizadas as abordagens de Prospec va Estratégica, de Michel Godet, assim como de Análise de Forças Compe vas e de Matriz SWOT, de Michael Porter.
É também importante assinalar que na análise de cada Cenário será efetuada a superposição dos correspondentes Planos de Informação, de tal forma a representar, consistentemente, os contextos atual e projetado. Na prospecção de cursos alterna vos para cada Cenário, os recursos disponibilizados pela Plataforma P3M deverão ser de grande valia para a realização de simulações e modelagens.

  1. Proposições para o desenvolvimento das Cadeias Produ vas Míneroindustriais do Estado do Rio Grande do Norte
As diferentes ações e providências que se evidenciem necessárias para a superação dos entraves e conﬂitos iden ﬁcados, que diﬁcultam e deses mulam o adequado conhecimento e aproveitamento dos recursos da geodiversidade no Estado, deverão ser convenientemente estruturadas na forma de uma proposta de um Plano Estratégico a ser implementado em estágio subsequente da programação indicada no diagrama de item 2 do presente documento.

PLANO DE ABORDAGEM
Com base em experiências relacionadas aos estudos preliminarmente efetuados pelo Serviço Geológico do Brasil SGB/CPRM nos Estados do Amapá e de Sergipe, propõe-se o seguinte Plano de Abordagem para elaboração do EGE do estado do Rio Grande do Norte:
Apresentação Introdução Contexto geológico
Ocorrências, depósitos e unidades de produção mineral Recursos e reservas minerais
Direitos minerários
Indicadores da mineração estadual

Produção mineral
Valor da produção comercializada Comércio exterior de bens minerais Inves mentos
Mão de obra Arrecadação de tributos
Indicadores socioambientais

Infraestrutura

Transporte Energia Comunicações
Ordenamento territorial

Zoneamento do território e a mineração estadual Planos diretores de uso e ocupação do solo
Polí ca ambiental
O Processo de licenciamento ambiental

Cadeias de Produção Mineroindustrial Oportunidades de Inves mento
Oportunidades Maduras Oportunidades Programadas Oportunidades Potenciais
Repercussões atuais e futuras

Geração de emprego e renda Ampliação de trocas inter-regionais
Ampliação de saldos da balança comercial Arrecadação de tributos
Diretrizes de ação

Melhoria da base de conhecimento rela va aos recursos minerais Análise aprofundada de oportunidades mineroindustriais Promoção das oportunidades/ Atração de Inves mentos
Es mulos à expansão da produção Assistência e apoio aos empreendedores Promoção do desenvolvimento sustentável

EQUIPE/ATRIBUIÇÕES
Para o desenvolvimento deste projeto a equipe deverá ser assim compreendida:
CPRM/Unidades Regionais: A equipe SGB/UR alocada ao EGE deverá compreender o mínimo de 3 colaboradores com bom entendimento sobre a contexto da geologia e da indústria mineral do Estado do Rio Grande do Norte e com interesse em aprofundar correspondentes conhecimentos.
CPRM/Plataforma P3M: Membros da equipe SGB/ Plataforma prestarão o apoio técnico necessário para execução do EGE, assis ndo nas a vidades de levantamento, processamento, interpretação e análise de informações, inclusive par cipando de ar culações e contatos com en dades, bem como da organização de treinamentos, workshops e oﬁcinas que venham a ser programados.
Governo do RN - SEDEC/RN: A equipe da SEDEC/RN alocada ao EGE deverá compreender até 3 colaboradores com bom entendimento sobre a contexto da geologia e da indústria mineral do Estado do Rio Grande do Norte e com interesse em aprofundar correspondentes conhecimentos.
Agentes Externos: Colaboradores(as) do setor privado, representantes de en dades que possuam informações relevantes da unidade federa va em análise, deverão ser convidados a par cipar do EGE exercendo a vidades de levantamento, processamento, interpretação e análise de informações nas áreas de suas respec vas atuações.

CRONOGRAMA
O cronograma de execução dos trabalhos encontra-se apresentado a seguir:

Etapas	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
Etapa 5

O relacionamento das etapas de trabalho com os tópicos do Plano de abordagem encontra-se assinalado a seguir:

Etapas de Trabalho		Plano de Abordagem
Etapa 1	- Levantamento, processamento e análise de dados e informações / - Análise de dados individualizados / - Integração de dados / - Análise de dados integrados / - Elaboração de diagnós co da mineração estadual	1 Introdução
		2 Contexto Geológico
		3 Recursos e Reservas Minerais
		4 Direitos minerários
		5 Ocorrências, depósitos e UPMs
		6 Indicadores da mineração estadual
		7 Infraestrutura
		8 Ordenamento territorial
Etapa 2	Caracterização das CPMs	9 Cadeias de produção míneroindustriais
Etapa 3	Iden ﬁcação e seleção de oportunidades de inves mento	10 Oportunidades de desenvolvimento
Etapa 4	Cenários para o desenvolvimento das CPMs do Estado do RN	11 Repercussões atuais e futuras
Etapa 5	Proposições para o desenvolvimento das CPMs do Estado do RN	12 Diretrizes de ação

7. BENEFICIOS ESPERADOS

O Estudo Geoeconômico Estadual (EGE) deverá propiciar os seguintes bene cios:

Melhoria de previsibilidade nas a vidades de planejamento e gestão de empreendimentos míneroindustriais; Aumento da conﬁabilidade e atra vidade para inves mentos no setor mineroindustrial;
Atração de inves mentos;
Intensiﬁcação da descoberta de novos depósitos minerais;
Aumento da produção e dos indicadores de produ vidade e de qualidade da produção míneroindustrial do Estado; Geração de emprego e renda;
Aumento da arrecadação ﬁscal;
Melhoria dos saldos de balança comercial; Melhoria na u lização racional de bens minerais; Redução de impactos ambientais;
Melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH); Contribuição para o desenvolvimento sustentável.

REFERENCIAS
CALAES, G. D. O Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Mineral Sustentável e Compe vo – Dois Caso de Não Metálicos no Rio de Janeiro. 298f. Tese de Doutorado. Departamento de Geologia do Ins tuto de Geociências da UFRJ, Rio de Janeiro, 2005.
CASSIOLATO, J. E. O Foco em Arranjos Produ vos e Inova vos Locais de Micro e Pequenas Empresas.IN: CASSIOLATO, J.E.; LASTRES, H. M. M. e MACIEL, M. L. Pequena Empresa: Cooperação e Desenvolvimento Local.Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2003, cap. 1.
CEDEPLAR, UFMG-Faculdade de Ciências Econômicas, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional, Produto 5 do Projeto “Plano de Desenvolvimento Regional – CODAP, 30 de Abril de 2010, Palmas-TO
COP 21 – 21ª Conferência das Partes – Acordo de Paris: tratado no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (CQNUMC), que rege medidas de redução de emissão de gases estufa a par r de 2020, a ﬁm de conter o aquecimento global abaixo de 2 ºC, preferencialmente em 1,5 ºC; UNDP, Paris, 2015
CPRM. Áreas de Relevante Interesse Mineral no Brasil (ARIM). CPRM, Brasília - DF, 2009. Disponível em: h p:// www.cprm.gov.br. Acesso em: 02/2015 CPRM. Geodiversidade do Brasil. CPRM, Brasília - DF, 2009. Disponível em: h p:// www.cprm.gov.br. Acesso em: 02/2015
GODET, Michel. Manual de Prospec va Estratégica. Da antecipação à ação. Publicações Dom Quixote, Lisboa, 1993. GODET, Michel. Scenarios and Strategic Management. Bu erworths Scien ﬁc Ltd., 1987.
GODET, MICHEL; ROUBELAT, FABRICE. Scenario Planning: An Open Future, Technological Forecas ng and Social Change, Elsevier Science Inc, New York, 2000. HADDAD, P. R. O Nordeste de Cada Um.Gazeta Mercan l. Rio de Janeiro, 2000
JOHNSON, B.; LUNDVALL, B.A. Promo ng Innova on Systems as a Response to the Globalize Learning Economy.IN: CASSIOLATO, J. E.; LASTRES, H. M. M.;
LUNDVALL, B.; BORRÁS, S. The Globalize Learning Economy: Implica ons for Innova on Policy. Relatório com a contribuição de 7 projetos apoiados pelo TSER Program, DG XII, Commission of the European Union, 1997, caps. 6 a 9.
MANSELL, R.; WEHN, U. Innova on System and the Learning Process. IN: Knowledge Socie es: Informa on Technology for Sustainable Development. Oxford: OUP, 1998, cap. 3. PORTER, M. E. Vantagem Compe va: Criando e Sustentando um Desempenho Superior. Rio de Janeiro: Campus, 31ª reimpressão, 521p. 1989
 Estratégia Compe va: Técnicas para Análise de Indústrias e da Concorrência.9 ed. Rio de Janeiro: Campus, 1986.
 . A Vantagem Compe va das Nações. Rio de Janeiro: Campus, 1993.
PRICEWATERHOUSECOOPERS -PWC. How will the global economic order change by 2050?, 2017. Disponível em :h p://www.pwc.com. Acesso em: 10 jun. 2021. RAPPAPORT, A. Crea ng Shareholder Value: A Guide for Managers and Investors. Nova Iorque: The Free Press, 1998.

APENDICE I

PROGRAMA DE TREINAMENTO
INDÚSTRIA MINERAL E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Obje vo Geral:

Apresentar informações e conhecimentos, assim como desenvolver aprendizados essenciais para a boa condução dos Subprogramas Estaduais de Desenvolvimento das Cadeias Produ vas Mínero-Industriais - parte integrante do Programa Plataforma de Planejamento da Pesquisa e Produção Mineral (P3M), que se encontra em implementação pelo SGB/ CPRM.

Obje vo Especíﬁco:

Capacitar os par cipantes, preparando-os para a elaboração de Estudos Geoeconômicos Estaduais e subsequentes a vidades de planejamento estratégico, que integram os
Subprogramas Estaduais de Desenvolvimento das Cadeias Produ vas Míneroindustriais.

Abordagem:

As abordagens a serem apresentadas serão dominantemente conectados com as áreas de Economia Mineral e de Planejamento do Desenvolvimento Regional, com ênfase na avaliação do potencial econômico de contextos geoeconômicos regionais, segundo uma perspec va de ordenamento territorial e de iden ﬁcação e promoção de oportunidades de inves mento e de harmonização da necessária compe vidade com a imprescindível sustentabilidade no aproveitamento econômico dos recursos minerais.

Metodologia:

As apresentações, estudos de caso e debates a serem desenvolvidos no Programa de Treinamento ressaltarão as peculiaridades dos processos de decisão associados ao planejamento estratégico do conhecimento e aproveitamento dos recursos minerais, seja na visão pública, associada à formulação de programas de regulação e de es mulos a inves mentos, ou na perspec va de empresas e inves dores que alocam recursos em contextos de elevados riscos e incertezas.

Bene cios:

O Programa contribuirá para a elaboração dos Estudos Geoeconômicos Estaduais, assim como os subsequentes processos de Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Míneroindustrial e correspondentes Programas de Desenvolvimento das Cadeias de Produção.

Sequenciamento em Três Estágios

Tópicos Principais

O Contexto Econômico dos Recursos Minerais
Conceitos Básicos sobre Avaliação de Projetos de Mineração Recursos e Reservas
Mineração e Desenvolvimento A Indústria Mineral na Era ICAI
Mineração e Ordenamento do Território Mineração e APLs
Mineração e Desenvolvimento Regional Sustentável

Tópicos Opcionais

Fluxos de Inves mento
Comércio Internacional de Bens Minerais Planejamento Econômico de Projetos de E&P Mineral
Base Estratégica para o Planejamento e Gestão de Programas e Projetos de E&P Mineral

Tópicos Alterna vos

Conceitos básicos de Economia Mineral O processo de decisão de inves mentos
Métodos de decisão e seleção de alterna vas de inves mento Modelo de avaliação de projetos tecnológicos na área mineral Análise de sustentabilidade de projetos de tecnologia mineral Análise de sensibilidade e de riscos e incertezas
Planejamento econômico de projetos de pesquisa e produção mineral
Base estratégica para o planejamento e gestão de programas e projetos de pesquisa e produção míneroindustrial

Conteúdo Programá co:
1ª Seção: O Contexto Estratégico da A vidade Mineral
2ª Seção: Mineração e Desenvolvimento
3ª Seção: Recursos e Reservas – Conceitos básicos
4ª Seção: Cadeias Produ vas - Exemplos
5ª Seção: A Indústria Mineral na Era ICAI
6ª Seção: Mineração e Ordenamento do Território
7ª Seção: Mineração e APLs
8ª Seção: Mineração e Desenvolvimento Regional Sustentável
9ª Seção: Fluxos de Inves mento
10ª Seção: Comércio Internacional de Bens Minerais
11ª Seção: Planejamento Econômico de Cadeias de Produção Míneroindustrial
12ª Seção: Bases para o Planejamento e Gestão de Cadeias de Produção Míneroindustrial
13ª Seção: Estudos Geoeconômicos Estaduais - Antecedentes, Fundamentos
14ª Seção: Estudos Geoeconômicos Estaduais – Plano de Trabalho

Documento assinado eletronicamente por Jaime Calado Pereira dos Santos, Usuário Externo, em 31/03/2022, às 13:04, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por GUIDO SALVI DOS SANTOS, Usuário Externo, em 31/03/2022, às 13:40, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por MARIA DA GUIA LIMA, Testemunha, em 31/03/2022, às 14:49, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por ESTEVES PEDRO COLNAGO, Diretor(a)-Presidente, em 31/03/2022, às 16:52, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por MARCIO JOSE REMEDIO, Diretor de Geologia e Recursos Minerais, em 31/03/2022, às 17:46, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site sei.cprm.gov.br/auten cidade, informando o código veriﬁcador 0890537 e o código CRC E74E6F55.

Referência: Processo nº 48096.002736/2021-60	SEI nº 0890537

https://sei.cprm.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=998408&infra_sist… 10/10