Avenida Pasteur, 404, Segundo andar - Bairro Urca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22290-255 Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - h p://www.cprm.gov.br

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS/AJUSTES
Processo nº 48032.000435/2022-27
SUMÁRIO
O presente Plano de Trabalho tem por obje vo transferir recursos para o Centro de Tecnologia Mineral para realização do Estudo de Caracterização e Beneﬁciamento de Calcários de Origem Marinha em amostras do Projeto Plataforma Rasa.
DESCRIÇÃO DO OBJETO
Veriﬁcação da potencialidade dos calcários provenientes do litoral dos estados de Alagoas, Pernambuco e Paraíba, por meio de duas amostras de cada estado, para aplicações comerciais na agricultura, papel, polímeros, corre vo de solos, indústria cosmé ca dentre outras.
O método a ser empregado na realização dos ensaios dos concentrados será a concentração por ﬂotação. Na caracterização dos sedimentos serão realizadas análises sicas e químicas.
O estudo prevê uma pesquisa em busca de uma rota tecnológica ó ma, por meio de ensaios exploratórios com sistema de reagentes, a ser adotado na produção de concentrados.
PROGRAMAS E INSTRUMENTOS ENVOLVIDOS
REMPLAC - Programa de Avaliação da Potencialidade Mineral da Plataforma Con nental Jurídica Brasileira
IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES
UNIDADE DESCENTRALIZADORA/REPASSADORA: SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL (SGB-CPRM) CÓDIGO DA UG: 495001
CÓDIGO DA GESTÃO: 29208 CNPJ: 00.091.652/0001-89
REPRESENTANTE LEGAL: Esteves Pedro Colnago CARGO: Diretor Presidente da CPRM IDENTIDADE N°: M 1 434.338 - SSP/MG
CPF N°: 000.691.242-72
NACIONALIDADE: Brasileira RESIDENTE EM: Brasília / DF

REPRESENTANTE LEGAL: Marcio José Remédio
CARGO: Diretor de Geologia e Recursos Minerais da CPRM IDENTIDADE N°: 29 890 313-1 - SSP/SP
CPF N°: 291.142.128-03
NACIONALIDADE: brasileiro RESIDENTE EM: São Paulo

UNIDADE DESCENTRALIZADA/RECEBEDORA: Centro de Tecnologia Mineral – CETEM/MCTI CÓDIGO DA UG: 240127
CÓDIGO DA GESTÃO: 00001
CNPJ: 04.074.457/0001-00
REPRESENTANTE LEGAL: Silvia Cris na Alves França CARGO: Diretora
IDENTIDADE N°: 062.335.974-2 – M. Exército CPF N°: 609.161.095-34
NACIONALIDADE: Brasileira RESIDENTE EM: Niterói/RJ

JUSTIFICATIVA PARA O REPASSE DE RECURSOS
O Serviço Geológico do Brasil - CPRM, através de sua Divisão de Geologia Marinha, tem par cipado do esforço brasileiro para ampliar o conhecimento da geologia e da potencialidade mineral da Plataforma Con nental Jurídica Brasileira (PCJB) e de áreas oceânicas adjacentes do Atlân co Sul e Equatorial. Essa a vidade compreende fundamentalmente o levantamento de dados geológicos e geo sicos, em parceria com a Marinha do Brasil e com universidades brasileiras.
A plataforma con nental brasileira detém um dos maiores depósitos de algas calcárias do mundo, numa faixa de mil quilômetros que se estende do litoral do Pará ao do Rio de Janeiro.
O obje vo é produzir informações geológicas, de caráter técnico, econômico e ambiental, necessárias para subsidiar a tomada de decisão por parte de empresas, públicas e privadas, e órgãos governamentais brasileiros quanto ao desenvolvimento de a vidades de exploração mineral e gestão ambiental da PCJB e áreas internacionais adjacentes.
A escolha do CETEM se deve ao seu destacado currículo de serviços prestados em projetos e estudos tecnológicos no setor mineral, par cularmente nos estudos almejados, por tratar-se de uma ins tuição brasileira de pesquisa de relevância nacional e internacional, que detém um quadro técnico altamente especializado, em condições de melhor atender e apoiar a CPRM na sua missão de caracterizar a potencialidade dos bens minerais encontrados nos levantamentos geológicos da nossa plataforma con nental.
Para o CETEM, par cipar das análises deste projeto contribuirá para a ampliação do seu por ólio de a vidades, com o desaﬁo e a peculiaridade do estudo, já que se trata da análise de um material especíﬁco (bioclástos marinhos) ainda pouco explorado no Brasil que pode contribuir para a sociedade, na u lização de recursos marinhos para ﬁns mais nobres. Esta pesquisa aproveitará a larga experiência do CETEM, nesta área de aproveitamento de recursos minerais para diversos ﬁns, bem como estabelece uma importante relação ins tucional entre as partes.
Portanto a CPRM contará com o apoio na caracterização da qualidade e potencialidade dos sedimentos marinhos através da bateria de ensaios de “caracterização e beneﬁciamento” do calcário marinho e, por ﬁm, pelos testes tecnológicos de aplicação do produto concentrado (CaCO3). O CETEM, portanto, se conﬁgura como a ins tuição do Governo Federal especializada para o referido estudo, sendo esta também uma oportunidade de ampliar a exper se do CETEM na análise de sedimentos marinhos com o obje vo proposto.
JUSTIFICATIVA PARA O ADITIVO DE PRAZO E DEMAIS ACERTOS NO PLANO DE TRABALHO
A justificativa para um adicional de 05 (cinco) meses, ao período inicial do projeto, que se encerraria em maio de 2022, será devido as avaliações jurídicas de parte a parte, que foram agravadas pela pandemia, com isso o trabalho terá seu início em fevereiro de 2022, tendo com isso a necessidade de aumento no prazo de entrega do projeto, que com o consentimento seria em outubro de 2022.
Apesar do CETEM ter solicitado 04 (quatro) meses, como o término solicitado foi em outubro, o pedido correto que está sendo considerado é de um adicional de 05 (cinco) meses.
Além da prorrogação do prazo, foram realizados alguns ajustes nas alocações de recursos de custeio repassados a Fundação de Apoio. Houve um aporte maior nas despesas com pessoa jurídica e redução das despesas com material de consumo, atendendo dessa forma melhor o projeto sem alteração do valor global já repassado.

METAS E PRODUTOS PREVISTOS
Espera-se com o estudo iden ﬁcar e avaliar o potencial mineral de calcários marinhos para aplicações comerciais na agricultura, na biotecnologia, na indústria cosmé ca, nos processos de ﬁltragem de água e gases, entre outros usos, de importância econômica e estratégica para o país. As metas constam abaixo:

Meta 01 - Análise Químicas das Amostras
Recepção de Amostras: Serão enviadas pela CPRM por meio da contratação de serviço de frete.
Preparação da amostra - Na usina piloto do CETEM, cada amostra será espalhada em lona, para perda de umidade. Em seguida, será britada e homogeneizada. A homogeneização será feita através da sucessiva formação de pilhas cônica e triangular.
Caracterização química e mineralógica – Serão realizadas análises para determinação da granulometria com granulômetro a laser, nas seis amostras em triplicatas (15g cada), e por peneiramento mecânico, em cada amostra (~2kg), sendo analisados os teores composicionais em cada fração granulométrica. A determinação da composição química de cada po calcário, será realizado por meio de análises por espectrometria de massa com fonte de plasma acoplado induzido (ICP-MS) em triplicatas, analisando os seguintes elementos: Al, Ca, Cr, Fe, K, Mn, Mg, Na, P, Si, Ti e Zn. A análise mineralógica terá a iden ﬁcação com avaliação quan ta va das espécies minerais contaminantes do calcário, através de análises por Difração de Raios-X e dos seis melhores resultados em Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV).
Deﬁnição do processo de beneﬁciamento/Ensaios de Flotação - Para deﬁnição da rota tecnológica ideal, serão realizados 10 (dez) ensaios de ﬂotação para cada amostra. Respeitando a análise fatorial de experimentos, 8 ensaios com 2 repe ções. Como resultados de saída teremos o teor e a recuperação de CaCO3.
Avaliação da potencialidade de uso - O concentrado ob do será subme do a teste de alvura, índice de brancura, absorção de óleo, super cie especíﬁca (BET), densidade aparente e análise química, a ﬁm de se veriﬁcar, com base nas especiﬁcações exigidas pelo mercado consumidor, a potencialidade de uso industrial para cada um dos pos de calcário estudado.

Meta 02 - Elaboração do Relatório de Viabilidade Econômica:
Avaliação preliminar de viabilidade econômica - De posse de todos os resultados ob dos nos ensaios realizados, será estudada a avaliação preliminar de viabilidade econômica com os melhores resultados concentrados ob dos de cada amostra.

Meta 03 - Prestação de contas e encerramento:
A prestação de contas da Execução das A vidades a serem executadas pelo Centro de Tecnologia Mineral-CETEM irá demonstrar a forma pela qual os recursos inves dos pelo SGB-CPRM foram empregados. Ela deverá ser realizada pela descentralizada em, no máximo, 60 (sessenta) dias após o prazo de encerramento do instrumento ou da conclusão da execução do objeto, o que ocorrer primeiro. O Relatório de Cumprimento do Objeto deverá expor os custos dos serviços, consumíveis e demais itens custeados com os recursos repassados e usados para cumprir o objeto do referido Plano de Trabalho, permi ndo a gestão transparente dos recursos e a ﬁscalização, pelo poder público, dos produtos ob dos.
DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
Pesquisadores da CPRM realizarão até duas visitas técnicas às instalações do CETEM para acompanhamento e discussão dos resultados parciais. A primeira ocorrerá durante as análises para conhecer os detalhes da metodologia e a segunda ao ﬁnal dos ensaios. Ao CETEM caberá a responsabilidade de indicar, com antecedência mínima de um mês as datas para as visitas. Pesquisadores do CETEM realizarão uma visita às instalações da CPRM, com data e local a serem deﬁnidas, quando o CETEM apresentará as prestações de contas parcial e ﬁnal para o acompanhamento, análise e aprovação pela CPRM.
DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES UNIDADE DESCENTRALIZADORA
1. - Analisar e aprovar a descentralização de créditos;
2. - Analisar, aprovar e acompanhar a execução do Plano de Trabalho; III - Descentralizar os créditos orçamentários;
1. - Repassar os recursos ﬁnanceiros em conformidade com o cronograma de desembolso;
2. - Aprovar a prorrogação da execução do trabalho a ser realizado pela ins tuição recebedora ou realizar sua prorrogação, de o cio, quando necessário;
3. - Aprovar as alterações no Plano de Trabalho;
4. - Publicar o Plano de Trabalho atualizado no sí o eletrônico oﬁcial, no prazo de vinte dias, contado da data da assinatura;
5. - Solicitar Relatórios de Cumprimento do Objeto parciais ou ﬁnais;
1. - Emi r cer ﬁcado de disponibilidade orçamentária;
2. - Prorrogar caso seja necessário os prazos do Plano de Trabalho quando ocorrer atraso na liberação de recursos, limitado ao prazo do atraso;
3. - Designar os agentes públicos federais que atuarão como gestores tulares e suplentes que ﬁscalização a execução dos recursos previsto neste Plano de Trabalho, no prazo de vinte dias, contado da data da transferência dos recursos, devendo o ato de designação ser publicado no sí o eletrônico oﬁcial; e
4. - Suspender as descentralizações, na hipótese de veriﬁcação de indícios de irregularidades durante a execução do Plano de Trabalho.

UNIDADE DESCENTRALIZADA
1. - Elaborar e apresentar o Plano de Trabalho;
2. - Executar os créditos orçamentários descentralizados e os recursos ﬁnanceiros recebidos; III - Aprovar as alterações no Plano de Trabalho;
1. - Encaminhar à Unidade Repassadora os documentos referentes à prestação de contas constante no cronograma de execução:
  1. Relatórios parciais de cumprimento do objeto, quando solicitado;
  2. Relatório ﬁnal de cumprimento do objeto; e
  3. Relatórios ﬁnanceiros dos gastos efetuados.
2. - Zelar pela aplicação regular dos recursos recebidos e assegurar a conformidade dos documentos, das informações e dos demonstra vos de natureza contábil, ﬁnanceira, orçamentária e operacional;
VI- Devolver à Unidade Repassadora os saldos dos créditos orçamentários descentralizados e não empenhados e os recursos ﬁnanceiros não u lizados, conforme disposto no § 1º do art. 7º do Decreto nº 10.426, de 16 de julho de 2020;
1. - Devolver os créditos orçamentários e os recursos ﬁnanceiros após o encerramento do Plano de Trabalho ou da conclusão da execução do objeto, conforme disposto no § 2º do art. 7º do Decreto nº 10.426, de 2020;
2. - Disponibilizar no sí o eletrônico oﬁcial a íntegra do Plano de Trabalho celebrado, no prazo de vinte dias, contado da data da assinatura;
3. - Devolver para a Unidade Descentralizadora os rendimentos de aplicação ﬁnanceira auferidos em parcerias celebradas com recursos deste Plano de Trabalho, nas hipóteses de res tuição previstas na legislação especíﬁca;
4. - Designar os agentes públicos federais que atuarão como gestores tulares e suplentes que atuarão na ﬁscalização da aplicação dos recursos, no prazo de vinte dias, contado da data da transferência dos recursos, devendo o ato de designação ser publicado no sí o eletrônico oﬁcial;
5. - Disponibilizar, mediante solicitação, documentos comprobatórios da aplicação regular dos recursos aos órgãos de controle e à unidade repassadora.
6. - O relatório de cumprimento do objeto e prestação de contas serão apresentados pela unidade descentralizada no prazo de sessenta dias, contado da data do encerramento da vigência ou da conclusão da execução do objeto, o que ocorrer primeiro.
BENS REMANESCENTES
O Objeto do Plano de Trabalho contempla a aquisição, produção ou construção de bens? ( X ) Sim
( ) Não
Se sim, informar a tularidade e a des nação dos bens quando da conclusão do Plano: Centro de Tecnologia Mineral - CETEM.
FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:
( ) Direta, por meio da u lização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.
( ) Contratação de par culares, observadas as normas para contratos da administração pública.
( x ) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federa vos, en dades privadas sem ﬁns lucra vos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

JUSTIFICATIVA: A u lização de uma Fundação, nesse caso especíﬁco a FACC, vem do fato de se ter mais agilidade na aquisição dos insumos, reagentes e outros itens necessários, para se ter uma melhor resposta no projeto, no que tange a se cumprir o prazo estabelecido neste Plano de Trabalho.

DADOS DA FUNDAÇÃO DE APOIO
RAZÃO SOCIAL: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Computação Cien ﬁca - FACC CNPJ: 06.220.430/0001-03
REPRESENTANTE LEGAL: Francisco Roberto Leonardo CARGO: Diretor Geral
IDENTIDADE: 3573528 – IFP/RJ CPF: 386.665.457-04
NACIONALIDADE: Brasileira RESIDENTE EM: Realengo/RJ
ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Miguel Bilota, 140 - Sobrado CEP.: 21.710-050
TELEFONE: (21) 2141-7271

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, META FÍSICA DE EXECUÇÃO
Este Plano de Trabalho será executado conforme as etapas deﬁnidas na tabela abaixo, podendo o prazo ser prorrogado se houver interesse dos par cipes.

META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO
			Unidade	Quan dade	Início	Término
01	01	Recepção das amostras pelo CETEM	Protocolo	01	Mês 01	Mês 02
	02	Revisão Bibliográﬁca	A vidade	01	Mês 01	Mês 05
	03	Preparação das amostras	Análise	06	Mês 06	Mês 07
	04	Caracterização Química	Análise	06	Mês 06	Mês 09
	05	Caracterização Mineralógica	Análise	06	Mês 06	Mês 08
	06	Ensaios de Flotação	Análise	06	Mês 06	Mês 09
	07	Potencialidade de Uso	Relatório	01	Mês 06	Mês 08
	08	Relatório Técnico Parcial	Relatório	01	Mês 07	Mês 07
02	09	Viabilidade Econômica	Relatório	01	Mês 06	Mês 08
	10	Relatório Técnico Final	Relatório	01	Mês 10	Mês 13

03	11	Relatório de / Cumprimento do Objeto	Relatório	01	Mês 14	Mês 15
	12	Prestação de Contas	Relatório	01	Mês 14	Mês 15

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
O custo total do projeto é da ordem de R$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais).
O repasse de recursos ﬁnanceiros estará sujeito a disponibilidade ﬁnanceira do SGB-CPRM, podendo ocorrer ainda a revisão do presente Plano de Trabalho e consequentemente revisão do cronograma orçamentário/ﬁnanceiro em comum acordo entre os par cipes.
O Responsável pela ﬁscalização do Termo de Execução Descentralizado na Unidade Descentralizadora deverá encaminhar, para conhecimento, à Presidência do SGB-CPRM quaisquer alterações de cronograma aprovado.
O repasse de recursos será realizado em sua totalidade conforme cronograma abaixo:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

SGB-CPRM | UNIDADE DESCENTRALIZADORA
PARCELA	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EXECUÇÃO	VALOR (R$ 1,00)
1	20LC - Levantamentos Geológicos Marinhos	Mês 01	150.000,00

DETALHAMENTO DAS DESPESAS

NATUREZA DA DESPESA		TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO(JUSTIFICATIVA)
3390.20	Bolsas do Projeto (1)	R$ 36.600,00
3390.14	Diárias – Pessoal Civil (2)	R$ 2.000,00
3390.33	Passagens e Locomoção (3)	R$ 3.000,00
3390.39	Pessoa Jurídica (4)	R$ 47.400,00
3390.30	Material de Consumo (5)	R$ 11.000,00
4490.52		R$ 50.000,00

	Material Permanente (6)
TOTAL GERAL		R$ 150.000,00
Jus ﬁca vas: / Contratação de um Químico (a), com Doutorado em Química, por um período de 3 meses, um (a) Geóloga (o), com Doutorado em Geologia, por um período de 4 meses e um (a) Técnico (a) em Polímeros, com experiência na área de análises químicas, por um período de 5 meses; / Pagamento de Diárias referentes à visita do Coordenador do Projeto, pelo CETEM às instalações da CPRM, para a apresentação do relatório ﬁnal; / Passagem aérea (01): Ida e Volta: RJ-Fortaleza-RJ, para a realização da visita às instalações da CPRM pelo coordenador do projeto no CETEM e para a apresentação do relatório ﬁnal; / Pessoa Jurídica – Custo referente as análises químicas e para reparação de equipamentos u lizados nos ensaios; / Aquisição de material de consumo para realização dos ensaios a serem desenvolvidos, tais como: reagentes, sacos plás cos, bandejas, vidrarias, material de escritório, etc; e / Esse item refere-se aquisição de (a) um servidor para o Laboratório de Modelagem Molecular do CETEM, com as seguintes especiﬁcações mínimas: 2 processadores Intel XEON Silver de 10 núcleos, 32 GB de memória RAM, HDD de 1 TB; (b) um notebook com as seguintes especiﬁcações mínimas: processador Intel Core 7 de 6 núcleos, placa de vídeo com memória dedicada de 6GB e 16GB de RAM; (c) uma série de peneiras Tyler; (d) uma balança de laboratório; (d) um pH metro; (e) cronômetro digital e (f) um nobreak com potência mínima de 2.2 kVA e forma de onda senoidal pura.

DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DOS RESULTADOS
Após a conclusão dos estudos de que trata o referido Plano de Trabalho as informações geradas são sigilosas, de propriedade da CPRM, e sua publicação e/ou divulgação, terá de ser prévia e formalmente autorizada por esta.
O mesmo se aplica a alguma forma processada das informações con das nos relatórios produzidos pelo estudo (Lei nº 5.988, de 14 de dezembro de 1973, Capítulo I, Ar go 30, combinado com o disposto no Capítulo II).
PRAZO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO
O novo prazo para execução dos trabalhos previstos neste plano será de 13 (treze) meses, encerrando-se em 22/10/2022, contados a par r da data de assinatura do 1º Plano de Trabalho (SEI nº 0642212), constante no processo 48032.000509/2021-44, podendo ser prorrogado de acordo com o disposto no art. 10 do Decreto nº 10.426, de 2020.

ESTEVES PEDRO COLNAGO
Diretor-Presidente do SGB/CPRM

MÁRCIO JOSÉ REMÉDIO
Diretor de Geologia e Recursos Minerais do SGB/CPRM

SILVIA CRISTINA ALVES FRANÇA
Diretora do Centro de Tecnologia Mineral - CETEM

TESTEMUNHAS:
CPRM	CETEM
RONALDO GOMES BEZERRA	JULIO CESAR GUEDES CORREIA

Pesquisador em Geociências	Pesquisador Titular do CETEM Geologia Marinha do SGB/CPRM

Documento assinado eletronicamente

Documento assinado eletronicamente por Julio Cesar Guedes Correia, Usuário Externo, em 06/04/2022, às 14:38, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cris na Alves França, Usuário Externo, em 06/04/2022, às 16:07, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCIO JOSE REMEDIO, Diretor de Geologia e Recursos Minerais, em 08/04/2022, às 15:50, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ESTEVES PEDRO COLNAGO, Diretor(a)-Presidente, em 11/04/2022, às 19:18, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RONALDO GOMES BEZERRA, Pesquisador(a) em Geociências, em 14/04/2022, às 14:57, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site sei.cprm.gov.br/auten cidade, informando o código veriﬁcador 0899645 e o código CRC 4C80629C.

Referência: Processo nº 48032.000435/2022-27	SEI nº 0899645