Setor Bancário Norte, Quadra 02, Bloco H, Edi cio Central Brasília - Bairro Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70040-904 Telefone: (61) 2108-8400 e Fax: @fax_unidade@ - h p://www.cprm.gov.br

Processo nº 48035.002116/2021-45
SUMÁRIO
PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS/AJUSTES
  1. O presente Plano de Trabalho tem por obje vo o estabelecimento de Cooperação Técnica e Cien ﬁca entre o Serviço Geológico do Brasil - SGB-CPRM e o Centro de Tecnologia Mineral - CETEM, visando deﬁnir formas e conteúdo de cooperação entre as partes, no que se refere a:
    1. Intercâmbio de dados, informações, conhecimentos e aprendizados em temas de natureza jurídico- ins tucionais, técnico-cien ﬁcos, socioeconômicos e socioambientais relacionados ao processo de descoberta, avaliação e aproveitamento dos recursos minerais do país; e
    2. Realização de estudos e pesquisas integrados aos obje vos do programa plataforma de suporte ao planejamento da pesquisa e produção mineral (plataforma P3M), que integra as a vidades regulares do SGB-CPRM.
2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto	Vigência¹	Período de Execução²
Cooperação Técnica e Cien ﬁca entre o SGB-CPRM e o CETEM	5 anos	Não se aplica

¹Em meses a contar da data de assinatura OU da publicação no DOU.
²A contar do efe vo recebimento dos recursos (caso haja recursos envolvidos)
1. DESCRIÇÃO DO OBJETO
  1. O presente Plano de Trabalho des na-se à realização de Protocolo de Intenções entre o SGB-CPRM e o CETEM, visando es mular e implementar ações conjuntas convergindo esforços com vistas a estabelecer diretrizes para cooperação entra os par cipes, especiﬁcamente no que se refere a:
    1. Disponibilização mútua de dados, informações, conhecimentos e aprendizados de natureza jurídico- ins tucional, técnico-cien ﬁca, socioeconômica e socioambiental referentes a a vidades de levantamentos geológicos, prospecção e pesquisa mineral, bem como de lavra, beneﬁciamento, transformação, transporte e comercialização de bens minerais, observadas as limitações legais quando houver;
    2. Promoção e implementação conjunta de estudos e pesquisas especíﬁcos em temas de mútuo interesse e que sejam sintonizados com a orientação estratégica de ambas as Partes; e
    3. Efe vação e aprimoramento dos processos de geração e disseminação de dados, informações, conhecimentos e aprendizados relacionados aos itens a) e b), inclusive mediante a promoção e organização de seminários e cursos de capacitação.
2. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO
  1. A implementação das a vidades de que trata o presente Protocolo de Intenções será incumbida a ambas as Partes, de acordo com as atribuições a seguir exempliﬁcadas e sujeitas a detalhamentos, a serem deﬁnidos mediante entendimentos entre estas, formalizados por meio de troca de correspondências ou de adi vos especíﬁcos ao presente instrumento, quando considerados necessários.
  2. Caberá ao CETEM:
    1. Disponibilização das séries históricas de dados do setor mineral brasileiro provenientes de fontes oﬁciais sistema zadas desde a década 1970 no Mineral Data/CETEM, referentes às seguintes fontes: Anuário Mineral Brasileiro, Anuário Esta s co do Setor Metalúrgico, Anuário Esta s co do Setor de Transformação de Não-Metálicos, Sumário Mineral Brasileiro, Anuário da Associação Brasileira do Alumínio, Anuário da Associação Nacional para Difusão de Adubos e Anuário do Sindicato Nacional da Indústria do Cimento;
    2. Compar lhamento do repositório Ins tucional Mineralis e de seu conteúdo por meio da autorização da citação simples de sua URL (mineralis.cetem.gov.br) pelo SGB/CPRM na plataforma P3M;
    1. Comunicações sobre novas atualizações nas bases de dados (Mineral Data; Mineralis);
    2. Comunicações sobre mudanças em procedimentos de manutenção e publicação das bases de dados.
  2. Caberá ao SGB-CPRM:
    1. U lização das bases de dados do CETEM/MCTI em boa forma e segundo os obje vos do Programa Plataforma P3M, sempre respeitando os interesses e legislação vigente;
    2. Citação dos créditos ao publicar dados e informações da CETEM/MCTI;
    3. Destacar apropriadamente as ressalvas que sejam considerados necessários pelo CETEM/MCTI;
2. PRODUTO(S) PREVISTO(S)
1. Implementar, manter e fortalecer o intercâmbio de dados, informações, conhecimentos e aprendizados de mútuo interesse;
2. Cooperar e par cipar da realização de pesquisas, estudos e publicações de interesse comum;
3. Cooperar para a disseminação de dados, informações, conhecimentos e aprendizados;
1. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, META FÍSICA DE EXECUÇÃO
  1. Este Plano de Trabalho será executado conforme as etapas deﬁnidas na tabela abaixo, podendo ser prorrogado, antes do término do seu prazo, se houver interesse entre as partes.

Etapa	Descrição / Especiﬁcação	Unidade	Data Inicial	Data Final
1.1	Implementar, manter e fortalecer o intercâmbio de dados, informações, conhecimentos e aprendizados de mútuo interesse;	DGM	a par r da ﬁrma do acordo	60 meses após inicio da / a vidade
1.2	Cooperar e par cipar da realização de pesquisas, estudos e publicações de interesse comum;	DGM	a par r da ﬁrma do acordo	60 meses após inicio da / a vidade
1.3	Cooperar para a disseminação de dados, informações, conhecimentos e aprendizados	DGM	a par r da ﬁrma do acordo	60 meses após inicio da / a vidade

1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
  1. Não haverá repasse ﬁnanceiro de ambas as partes.
2. CONSIDERAÇÕES FINAIS
  1. Este Plano de Trabalho é parte integrante de seu Instrumento principal.

Documento assinado eletronicamente por IAGO SOUSA LIMA COSTA, Coordenador(a) Execu vo(a) da Diretoria de Geologia e Recursos Minerais, em 05/01/2022, às 11:37, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site sei.cprm.gov.br/auten cidade, informando o código veriﬁcador 0798553 e o código CRC A3D10212.

Referência: Processo nº 48035.002116/2021-45	SEI nº 0798553