TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA - TED Nº 1° TERMO ADITIVO AO TED 028/CPRM/2021
Processo nº 48032.001920/2022-18

FUNDAMENTO LEGAL: Decreto no 10.426/2020, que dispõe sobre a descentralização de créditos entre órgãos e en dades da administração pública federal integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, por meio da celebração de termo de execução descentralizada; Lei no 13.303/16, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e o Regulamento de Licitações e Contratos da CPRM.

1. IDENTIFICAÇÃO
  1. TÍTULO: 1° TERMO ADITIVO AO TED 028/CPRM/2021
  2. OBJETO: O presente instrumento tem por objeto aditar o TED n° 028/CPRM/2021, da seguinte forma:
    1. Alterar a redação do item 10 do instrumento original, prorrogando a sua vigência por 4 (quatro) meses, até 26 de dezembro 2022, na forma do item 6, abaixo.
    2. Revisar as metas do Plano de Trabalho, sem alterar o valor global repassado, a ﬁm de possibilitar a completa execução dos recursos.
    3. Alterar a representação legal da DHN, sendo o Diretor de Hidrograﬁa Edgar Luiz Siqueira Barbosa subs tuído por Renato Garcia Arruda.
2. PARTÍCIPES
UNIDADE DESCENTRALIZADORA/REPASSADORA: SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL (SGB-CPRM) CNPJ: 00.091.652/0001-89

REPRESENTANTE LEGAL: Pedro Paulo Dias CARGO: Diretor Presidente da CPRM
CPF N°: ***.984.237-**
NACIONALIDADE: Brasileiro

REPRESENTANTE LEGAL: Márcio José Remédio
CARGO: Diretor de Geologia e Recursos Minerais da CPRM CPF N°: ***.142.128-**
NACIONALIDADE: Brasileiro

UNIDADE DESCENTRALIZADA/RECEBEDORA: DIRETORIA DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO - DHN - MB CNPJ: 00.394.502/0009-00
REPRESENTANTE LEGAL: Renato Garcia Arruda CARGO: Diretor de Hidrograﬁa e Navegação CPF N°: ***.932.297-**
NACIONALIDADE: Brasileiro

JUSTIFICATIVA
O NPqHo “Vital de Oliveira” iniciou a aquisição de sobressalentes no exterior, para a execução de futuras manutenções, por meio dos recursos provenientes do TED supracitado. Considerando impactos da pandemia da COVID-19, da guerra da Ucrânia, que reduziu a oferta de mão de obra especializada e insumos para a fabricação de sobressalentes, e da variação cambial do dólar e do euro, houve diﬁculdade de encontrar empresas que oferecessem os serviços e materiais em quan dade compa vel com a desejável concorrência no mercado, assim como alteração nos valores das metas dimensionadas pelo Navio. Houve, ainda, diﬁculdade de empresas no exterior em realizar a entrega dos itens antes do encerramento do Período de Manutenção Geral do Navio, tornando-se necessária, portanto, a postergação do prazo de vigência do Termo de Execução Descentralizada em tela.
Considerando que foi necessário executar os recursos antes do encerramento do exercício ﬁnanceiro, em dezembro de 2021, e os mo vos acima expostos, há a necessidade de alteração das metas do referido TED, a ﬁm de adequar-se aos efe vos gastos.
Dessa forma, o remanejamento das metas e a postergação do TED permi rão que a manutenção seja concluída e o Navio possa perfazer as etapas necessárias para cumprir as a vidades sob a responsabilidade do SGB-CPRM, nos Programas PROAREA e REMPLAC, bem como as obrigações assumidas pelo SGB-CPRM junto à Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos na Elevação do Rio Grande.
1. CRONOGRAMA FÍSICO (META, ETAPA OU FASE)
  1. Conforme Plano de Trabalho atualizado anexo ao processo do adi vo e acordado entre as partes.
2. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
  1. Fica man da importância total, já transferida, de R$ 8.357.147 (oito milhões trezentos e cinquenta e sete mil, cento e quarenta e sete reais) para o cumprimento do objeto pactuado no Instrumento principal.
3. VIGÊNCIA
  1. O prazo de vigência ﬁca prorrogado por 4 (quatro) meses, de 26/08/2022a 26/12/2022, conforme o § 1º do ar go 10 do Decreto nº 10.426, de 16 de julho de 2020.

Permanecem válidas e em pleno vigor todas as cláusulas e condições pactuadas no Instrumento principal, não conﬂitantes com o presente Termo.

E, por estarem de acordo, os par cipes ﬁrmam eletronicamente o presente Instrumento para que produza seus regulares e legais efeitos jurídicos.

Pela CPRM:

# PEDRO PAULO DIAS
Diretor-Presidente

# MÁRCIO JOSÉ REMÉDIO
Diretor de Geologia e Recursos Minerais Pela DIRETORIA DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO - DHN - MB:
# RENATO GARCIA ARRUDA
Diretoria de Hidrograﬁa e Navegação - DHN - MB

Testemunhas
Pela CPRM: Luciana Felício Pereira Pela DHN: João Cândido Marques Dias

Documento assinado eletronicamente por João Candido Marques Dias, Testemunha, em 25/08/2022, às 16:18, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RENATO GARCIA ARRUDA, Usuário Externo, em 26/08/2022, às 09:26, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA FELICIO PEREIRA, Testemunha, em 26/08/2022, às 13:39, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCIO JOSE REMEDIO, Diretor de Geologia e Recursos Minerais, em 26/08/2022, às 16:30, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CASSIANO DE SOUZA ALVES, Diretor(a)-Presidente,
Subs tuto(a), em 26/08/2022, às 17:57, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site sei.cprm.gov.br/auten cidade, informando o código veriﬁcador 1146146 e o código CRC EEDBE6F9.

Referência: Processo nº 48032.001920/2022-18	SEI nº 1146146