ADITIVO A TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA - TED Nº 4
Processo nº 48086.001295/2022-89

FUNDAMENTO LEGAL: Decreto nº 6.170/2007, que dispõe sobre as normas rela vas às transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse, e dá outras providências; Decreto n° 8.180/2013, que altera o Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, que dispõe sobre as normas rela vas às transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse.

1. IDENTIFICAÇÃO
  1. TÍTULO: Ajuste do Plano de trabalho - Prorrogação do prazo de execução; novo cronograma de entregas; vinculação de repasses à aprovação técnica de produtos e entrega de prestações de contas intermediárias; e correção da tabela de previsão de despesas com pessoa sica.
  2. OBJETO: O presente instrumento tem por objeto adi var o TED n° 38/CPRM/2019.

1. PARTÍCIPE
  1. UNIDADE DESCENTRALIZADORA/REPASSADORA: Serviço Geológico do Brasil / Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - SGB/CPRM
    1. CÓDIGO DA UG: 495001
    2. CÓDIGO DA GESTÃO: 29208
2.1.3.	CNPJ: 00.091.652/0001-89
    1. REPRESENTANTE LEGAL : Esteves Pedro Colnago
    2. CARGO: Diretor-Presidente
    3. IDENTIDADE N°: M/1.434.338 - SSP-MG 2.1.7.	CPF N°: 000.691.242-72
    1. NACIONALIDADE: Brasileiro
    2. RESIDENTE EM: Brasília-DF
    3. SEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL : Cassiano de Souza Alves
    4. CARGO: Diretor de Administração e Finanças
    5. IDENTIDADE N°: 1.324.456 - SSP-DF 2.1.13.	CPF N°: 564.709.241-15
    1. NACIONALIDADE: Brasileiro
    2. RESIDENTE EM: Brasília-DF

  1. UNIDADE DESCENTRALIZADA/RECEBEDORA: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
    1. CÓDIGO DA UG: 153015
    2. CÓDIGO DA GESTÃO: 15245
2.2.3.	CNPJ: 17.220.203/0001-96
    1. REPRESENTANTE LEGAL : Maria Celeste Monteiro de Souza Costa
    2. CARGO: Vice-Diretora
    1. IDENTIDADE N°: MG-3.937.205 2.2.7.	CPF N°: 693.407.066-68
    1. NACIONALIDADE: Brasileira
    2. RESIDENTE EM: Belo Horizonte-MG

1. JUSTIFICATIVA
  1. Fatores diversos impactaram a execução do projeto previsto no TED em questão, resultando na necessidade de prorrogação de prazo. Os argumentos que fundamentam o pleito de prorrogação do prazo envolvem: o trabalho adicional para atendimento à demanda da Diretoria Execu va ao CEFET-MG para conduzir a revisão do produto 3 com a par cipação e sugestões da CONAE e da AGEN e as diﬁculdades de conciliação de agenda entre stakeholders do SGB e do CEFET-MG.
  2. Também concluiu-se como adequado o robustecimento dos critérios estabelecidos para repasse das parcelas correspondentes a cada produto entregue no âmbito do TED e o aumento do número e da frequência de prestações de contas intermediárias previstas. Os bje vos apresentados pelo SGB e acatados pelo CEFET-MG, relacionados a tal pleito, consistem em: promover a maior transparência possível ao TED e fortalecer a gestão e ﬁscalização da execução do instrumento.
  3. Adicionalmente, com base no princípio da autotutela, julgou-se como per nente e necessária a correção de erro material detectado na tabela de previsão de despesas com pessoa sica constante no Plano de Trabalho.
2. DAS ALTERAÇÕES NO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA
  1. RELAÇÃO ENTRE AS PARTES:
    1. A alínea "f' do item 4.2 do Termo de Execução Descentralizada passa a ter a seguinte redação:
f) Prestar contas dos serviços executados e apresentar comprovação ﬁnanceira dos gastos dos recursos envolvidos, conforme cronograma a seguir, sempre que demandado pelo SGB e ao ﬁnal da execução completa do objeto, por meio de relatórios de cumprimento de objeto, nos termos constantes do Plano de Trabalho.
i - Prestação de Contas Parcial 01 - período de 11/03/2020 até 11/05/2020; ii - Prestação de Contas Parcial 02 - período de 12/05/2020 até 20/07/2020;
1. - Prestação de Contas Parcial 03 - período de 21/07/2020 até 31/10/2020;
2. - Prestação de Contas Parcial 04 - período de 01/11/2020 até 31/07/2021 - Entrega concomitante com o produto 11;
3. - Prestação de Contas Parcial 05 - período de 01/08/2021 até 31/12/2021 - Entrega concomitante com o produto 12;
4. - Prestação de Contas Parcial 06 - período de 01/01/2022 até 31/03/2022 - Entrega concomitante com o produto 13;

  1. VIGÊNCIA E POSSIBILIDADE DE ADITAMENTO
    1. Com base na previsão de aditamento estabelecida em seu bojo, o parágrafo 6.1 do Termo de Execução Descentralizada passa a ter a seguinte redação:
A vigência do presente Termo terá início a par r da data de sua assinatura e vigorará até 31 de julho de 2022, podendo ser prorrogado mediante celebração de Termo Adi vo, por acordo entre os par cipes.
1. DAS ALTERAÇÕES NO PLANO DE TRABALHO QUE INTEGRA O TED
  1. O Plano de Trabalho, parte integrante do TED n° 38/CPRM/2019, passa a ter um novo período de vigência, passando de 28 para 31 meses; um novo cronograma de entregas dos produtos previstos no projeto; e alteração do parágrafo 7.4, o qual passa a vigorar com o seguinte texto:
O repasse dos recursos correspondentes a cada etapa do TED somente poderá ser realizado após a aprovação técnica do produto correspondente à etapa imediatamente anterior, nos termos estabelecidos no documento "DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS" (SEI 0085434), e mediante a apresentação da prestação de contas intermediária, conforme previsto na alínea "f' do item 4.2 do Termo de Execução Descentralizada.
  1. Também foi atualizado o "Cronograma de A vidades, meta sica de execução" com a mudança da data ﬁnal prevista para execução dos produtos 11, 12 e 13, nos seguintes termos:
Produto 11: 15/abr/2022
Produto 12: 24/jun/2022
Produto 13: 08/jul/2022
  1. Consequentemente, foram atualizadas as datas das etapas 11, 12 e 13 da tabela do cronograma de desembolso, nos seguintes termos:

Etapa	Elemento de Despesa	Fonte	PTRES	Data	Valor (R$)
11	33903900	0142	174.232	abr/2022	R$ 209.846,29
12	33903900	0142	174.232	jun/2022	R$ 209.846,29
13	33903900	0142	174.232	jul/2022	R$ 44.967,06

  1. Adicionalmente, promoveu-se correção de erro material na Tabela 8.1 do Plano de Trabalho, para que esta reﬂita a correta proporcionalidade entre a previsão de despesas com pessoa sica e o valor total do TED.
  2. Os ajustes supracitados foram implementados e consolidados em minuta de Plano de Trabalho ajustada e anexada ao presente Termo adi vo (0932564).
2. ANEXOS
  1. Plano de Trabalho Ajustado (0932564).

Permanecem válidas, inalteradas e em pleno vigor todas as cláusulas e condições pactuadas no Instrumento principal, não conﬂitantes com o presente Termo.
E, por estarem de acordo, os par cipes ﬁrmam eletronicamente o presente Instrumento para que produza seus regulares e legais efeitos jurídicos.

Documento assinado eletronicamente por CASSIANO DE SOUZA ALVES, Diretor(a) de Administração e Finanças, em 27/04/2022, às 15:49, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Flávio Antônio dos Santos, Usuário Externo, em 27/04/2022, às 17:56, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ESTEVES PEDRO COLNAGO, Diretor(a)-Presidente, em 27/04/2022, às 17:58, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site sei.cprm.gov.br/auten cidade, informando o código veriﬁcador 0932558 e o código CRC 725EABA2.

ESTEVES PEDRO COLNAGO
Diretor-Presidente COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
CASSIANO DE SOUZA ALVES
Diretor de Administração e Finanças COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
FLÁVIO ANTÔNIO DOS SANTOS
Diretor-Geral
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

Referência: Processo nº 48086.001295/2022-89	SEI nº 0932558