# SÉTIMO TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA NQ 02/2017/ANA SIAFI 689568
Processo Administrativo ANA 02501.000128/2017-17
IDENTIFICAÇÃO
Título: Estudos Hidrogeológicos das Regiões Urbana e Periurbana de Manaus/AM — Subsídios para o Uso Sustentável dos Recursos Hídricos.
Objeto: Prorrogar o prazo de vigência para até 30 de junho de 2023, com adequação do Cronograma Físico.
II.	UG/GESTÄO - REPASSADORA E UG/GESTÃO - RECEBEDORA
	UG/GESTÃO - REPASSADORA: / Código da UG: 443003 Código da Gestão: 44205 / AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO - ANA CNPJ: 04.204.444/0001-08 / Endereço: Setor Policial — SPO, Área 5, Quadra 3, Bloco "M", Brasília/DF CEP: 70610-200
	Representante Legal: / LUIS ANDRÉ MUNIZ / Superintendente de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas
	Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Inciso IV, do art. 12 da Portaria nQ 390, de 3 de março de 2022, publicada no Diário Oficial da União — DOU ne 44, Seção I, de 7 de março de 2022.
UG/GESTÃO - RECEBEDORA / Código da Gestão: / Código da UG: 49500129208 / SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL - CPRM

CNPJ: 00.091.652/0001-89
Endereço: Setor Bancário Norte — SBN, Qd 2, Bloco H, Ed. Central Brasília, Asa Norte, Brasília/DF / CEP: 70040-904
Representantes Legais: / CASSIANO DE SOUZA ALVES / Diretor-Presidente
Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Termo de Posse e Compromisso como Diretor-Presidente Interino da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais — CPRM, datado de 12/9/2022.
ALICE SILVA DE CASTILHO / Diretora de Hidrologia e Gestão Territorial

## C'.ON,
ÅGuAS
Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Termo de Posse e Compromisso como Diretora de Hidrologia e Gestão Territorial da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais — CPRM, datado de 28/4/2022.
III. DAS ALTERAÇÕES
O Cronograma Físico e a Vigência constantes do item III passam a vigorar com a seguinte redação:
Cronograma Físico:
	Atividades	Especificaçäo		Indicador Físico
			Unidade		Q	Duração
						Inicio mês)		Término mês
1. / 8.	Mobilização, Planejamento e Detalhamento das Açöes / Previstas / PROArcGis e inclusão de poços no / CNARH40/SNlRH e SIAGAS / (resultados parciais)	Mobilização dos recursos físicos e humanos. Reuniäo de planejamento para definir os critérios de trabalho com a CTAF, para apresentar a equipe técnica e agendar contatos técnicos para coleta de dados. / Consolidar o Plano de Trabalho de forma detalhada, explicitando 0 planejamento técnico e fisico de cada atividade, com descrição da metodologia de trabalho a ser empregada, os prazos previstos de execução, os insumos necessários ao desenvolvimento do trabalho e a composiçäo da equipe em cada atividade.	Produto / (RPOI)		1	1		2
2. / 3. / 4. / 8.	Levantamento, sistematização interpretação de dados bibliográficos e cartográficos (resultados finais) / Caracterização do Meio / Físico (resultados parciais) / Levantamento / Hidrogeológico (resultados parciais) / PROArcGis e inclusão de poços no CNARH40/SNlRH e SIAGAS (resultados parciais)	2.1) Levantamento bibliográfico de dados geológicos, hidrogeológicos, hidrológicos, / Geofísicos etc. / 2.2) Sistematização dos dados / 3.1) Interpretação de fotos aéreas e imagens de satélite / 3.2) Caracterização geológica e tectónica / 3.3) Geomorfologia e Pedologia / 3.4) Investigação geofísica / 4.1) Cadastro de Poços e Nascentes / 4.2) Cadastro das Fontes Potenciais de Poluição das Águas Subterrâneas / 4.3) Estudos Climatológicos e Avaliação Hidrológica / 4.4) Eleição de rede de poços para monitoramento quali-quantitativo / 8.1) PROArcGis e inclusão de poços no / CNARH40/SNlRH e SIAGAS	Produto / (RP02)		1	1		6
3. Caracterização do Meio Físico / (resultados finais)		3.1) Interpretação de fotos aéreas e imagens de satélite / 3.2) Caracterização geológica e tectônica / 3.3) Geomorfologia e Pedologia / 3.4) Investigação geofísica / 4.1) Cadastro de poços e nascentes (finais)	Produto / (RP03)		1	1		11
2
SÉTIMO TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Na 02/2017/ANA - 689568

	Atividades	Especificação	Indicador Fisico
			Unidade	Q	Duração
					Início / (mês)			Término mês)
4. / 8.	Levantamento Hidrogeológico (resultados parciais e finais) / PROArcGis e inclusão de poços no / CNARH40/SNlRH e SIAGAS / (resultados parciais)	4.2) Cadastro das Fontes Potenciais de / Contaminação das Águas Subterrâneas (finais) 4.3) Estudos Climatológicos e Avaliação Hidrológica (parciais) / 4.5) Ensaios de Infiltração (finais) / 4.6) testes de aquífero (finais) / 4.7) Interpretaçao dos testes de aquífero e hidrodinâmicos (finais) / 4.8) 1• campanha de coleta de água/mediçao do nível de água (finais) / 4.9) análise dos parâmetros fisico-quimicos da 1' campanha de coleta de água (finais) / 4.10) Interpretaçao dos resultados obtidos na campanha de coletas (finais) / 4.11) 2• campanha de coleta de água/mediçäo do nível de água (parciais) / 8.1) PROArcGis e inclusäo de poços no / CNARH40/SNlRH e SIAGAS
4. / 5. / 6. / 7.	Levantamento Hidrogeológico / (resultados finais) / Avaliação Hidrogeológica (resultados finais) / Avaliação da Urbanização e de Outras Atividades Antrópicas / Impactantes nas Águas / Subterrâneas (resultados finais) / Formulação de Estratégias de / Manejo Sustentável das Águas / Subterrâneas (resultados parciais)	4,3) Estudos Climatológicos e Avaliação Hidrológica 4.11) campanha de coleta de água/mediçåo do nivel de água / 4.12) análise dos parâmetros físico-químicos, metais, microbiológicos, BTEX, fenóis, isótopos e dataçäo da campanha de coleta de água 4.13) Interpretação dos resultados obtidos na campanha de coletas / 5.1) Mapas de Zoneamento Hidrogeoquímico e / Contaminação das Águas Subterrâneas / 5.2) Mapas Potenciométricos e Fluxo Subterrâneo / 5.3) Mapa Hidrogeológico da RIJPM / 5.4) Recarga Natural / 5.5) Reservas, Potencialidades, Disponibilidades e / Atual das Águas Subterrâneas / 5.6) Modelo Hidrogeológico Conceitual / 5.7) Modelo Computacional / 5.8) caracterização hidrogeoquimica do conjunto dos resultados das duas campanhas / 6.1) Atividades Relativas ao Uso e a Ocupação da Terra na RIJPM / 6.2) Atividades Relativas ao Suprimento e Demanda de Água / 6.3) Atividades Relativas ao Sistema de Drenagem / Urbana / 6.4) Atividades Relativas ao Esgotamento Sanitário 6.5) Recarga Urbana na RUPM e Seus Impactos nas Águas Subterrâneas / 6.6) Balanço Hidrogeológico na RUPM / 6.7) Vulnerabilidade e Perigo Potencial de Poluição das Águas Subterrâneas da RUPM / 7.1) Estratégias de Uso e Proteçao das Águas / Subterrâneas / 7.2) Aproveitamento das Águas Subterrâneas / 7.3) Gestão Participativa (seminários) / 7.4) Gestão Integrada / 7.5) Áreas de Restrição e Controle do Uso da Água Subterrânea, Áreas de Proteção de Aquíferos e / Perímetros de Proteção de Poços de Abastecimento	Produto / (RP04)	1	1			28
		3

# blu
	Atividades	Especificação	Indicador Físico
			Unidade	Q	Duraçao
					Inicio mês	Término mês
8.	PROArcGis e inclusao de poços no CNARH40/SNlRH e SIAGAS / (resultados arciais)	7.6) Mapa das Zonas Explotáveis de Água / Subterrânea na RUPM / 7.7) Proposta de Modelo de Gestão das Águas Subterrâneas e da Rede de Monitoramento da RIJPM / 8.1) PROArcGis e inclusão de poços no / CNARH40/SNlRH e SIAGAS
9. / 8.	Consolidação das Atividades / PROArcGis e inclusão de poços no CNARH40/SNlRH e SIAGAS (versão final)	9.1) Consolidaçåo dos relatórios parciais por meio de um texto explicativo dos resultados obtidos e com as conclusões e recomendações, inclusive com os resultados obtidos no 19 seminário. / 9.2) Realização do 29 Seminário / 9.3) Resumo Executivo / 8.1) PROAfCGiS e inclusao de poços no / CNARH40/SNlRH e SIAGAS	Produto	1	1	73

Vigência:
Início: IO de maio de 2017.
Término: 30 de junho de 2023.
RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais condições do Termo de Execução Descentralizada original.
V.	DATA E ASSINATURAS
Brasília/DF, 21 de novembro de 2022.

Pela
UNIDADE
4
Na
OE
Pela UNIDADE DESCENTRALIZADA:
CASSIANO DE SOUZA / Diretor-Presidente In	IVES erino

ALICE SILVA DE CASTILHO
Diretora de Hidrologia e Gestão Territorial
5
NA