Avenida Pasteur, 404, Segundo andar - Bairro Urca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22290-255 Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - h p://www.cprm.gov.br

Processo nº 48091.004915/2022-62
PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS/AJUSTES

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA
Unidade Descentralizadora e Responsável / Nome do órgão ou en dade descentralizador(a): COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM / Nome da autoridade competente 1: CASSIANO DE SOUZA ALVES / Número do CPF: ***.709.241-** / Nome da autoridade competente 2: MÁRCIO JOSÉ REMÉDIO / Número do CPF: ***.142.128-** / Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto de dispensa de TED: / DGM/Diretoria de Geologia e Recursos Minerais / UG SIAFI / Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: 495.001/29.208 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM / Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto da dispensa de TED: / 495600/Superintendência Regional de Belo Horizonte - SUREG-BH
2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA
Unidade Descentralizada e Responsável / Nome do órgão ou en dade descentralizada: Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP / Nome da autoridade competente: CLÁUDIA APARECIDA MARLIÉRE DE LIMA / Número do CPF: ***.005.096-** / Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto da dispensa de TED: Departamento de Geologia/Escola de Minas / UG SIAFI / Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: 154046 - Universidade Federal de Ouro Preto - Gestão 15263 / Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pela execução do objeto da dispensa de TED: 150513 - Departamento de Geologia
3. OBJETO: / Execução de projeto na área de geologia e recursos minerais, com geração de uma base de dados isotópicos robusta e de domínio público sobre a Província Metalogené ca do Quadrilátero Ferrífero, promovendo também o intercâmbio técnico-

cien ﬁco entre as duas ins tuições. Os novos dados serão disponibilizados através da publicação de produtos previstos no Plano Plurianual 2020-2023 da Diretoria de Geologia e Recursos Minerais do Serviço Geológico do Brasil-CPRM, os quais são de interesse recíproco. A celebração desse ajuste ampliará a qualidade e o alcance da divulgação dos produtos gerados por ambas as ins tuições, promovendo o avanço no conhecimento geológico e metalogené co desta província e gerando atra vos para o setor mineral.
4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA DISPENSA DE TED: / META - OBTENÇÃO DE DADOS ISOTÓPICOS DA PROVÍNCIA METALOGENÉTICA DO QUADRILÁTERO FERRÍFERO / O Projeto Quadrilátero Ferrífero, em execução pelo SGB/CPRM, realiza o mapeamento em escala de detalhe (1:25.000 e 1:50.000), bem como uma revisão cartográﬁca e estra gráﬁca (escala 1:250.000) dessa província mineral. Nesse contexto, a geocronologia será u lizada como uma importante ferramenta de suporte para a cartograﬁa geológica, além de contribuir para o entendimento dos processos geodinâmicos e dos fatores que controlam a gênese dos depósitos minerais. / A par r do mapeamento geológico serão selecionadas 40 amostras para realização de análises isotópicas pelo método U-Pb via LA-ICP-MS, englobando sequências metavulcanossedimentares de múl plas gerações, terrenos granito-gnáissico e rochas metassedimentares depositadas em bacia de antepaís. / Abaixo são listadas as etapas previstas: / Coleta de 40 amostras escolhidas de forma a responder diversos problemas geológicos e metalogené cos importantes da região. A amostragem será realizada pelos colaboradores do SGB/CPRM; / Preparação das amostras para separação dos minerais pesados, magné cos e posterior seleção de minerais datáveis pelo método U-Pb (ex. zircão, monazita, tanita), u lizando os equipamentos dos Laboratório de Preparação de Amostras e Separação de Minerais (LOPAG) da UFOP; / Confecção de mounts com os minerais datáveis selecionados e realização de imageamento por catodoluminescência no Laboratório de Microanálises da UFOP; / Análises isotópicas pelo método U-Pb via LA-ICP-MS, que serão realizadas no Laboratório de Geoquímica Isotópica da UFOP; / Redução dos dados; / Relatório com a compilação dos dados ob dos. / O produto direto da dispensa de TED será a entrega de um relatório contendo todos os dados referentes à análise isotópica de 40 amostras. / Adicionalmente, os dados ob dos serão tratados em conjunto pelos pesquisadores do SGB/CPRM e por professores/pesquisadores da UFOP que são referência no conhecimento do QF. Essa parceria, envolvendo pesquisadores mul disciplinares, promoverá um signiﬁca vo avanço no conhecimento geológico, estra gráﬁco, geocronológico e metalogené co desta província. Diversos produtos indiretos de alto impacto serão beneﬁciados com a execução deste Plano de Trabalho no contexto do Projeto Quadrilátero Ferrífero, previsto no Plano Plurianual PPA 2020-2023. Abaixo são listados alguns produtos: / Base de dados geocronológicos atualizada e disponibilizada no acervo do SGB-CPRM; / Mapa geológico em escala 1:250.000 com o estado da arte do QF, de acordo com as atualizações provenientes dos novos dados gerados por esse acordo e pelos demais trabalhos realizados no âmbito do Projeto Quadrilátero Ferrífero; / Cartas geológicas em escala 1:25.000 e 1:50.000 Informes técnicos; / Publicação de ar gos cien ﬁcos em revistas cien ﬁcas conceituadas.
5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DA DISPENSA DE TED: / O Serviço Geológico do Brasil – SGB/CPRM é uma Empresa Pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia, criada pelo Decreto-Lei no. 764, de 15 de agosto de 1969. Sua missão é gerar e disseminar conhecimento geocien ﬁco com excelência, contribuindo para melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento sustentável do Brasil, atuando em diversas áreas das geociências, sinte zada em três grandes linhas de atuação: Geologia e Recursos Minerais, Geologia Aplicada e Ordenamento Territorial, Hidrologia e Hidrogeologia. As atribuições da empresa, deﬁnidas pela Lei no 8.970/1994, englobam a geração de conhecimento capaz de es mular o aproveitamento sustentável dos recursos minerais e hídricos do país; subsídios à formulação da polí ca mineral e preservação do meio ambiente; ampliação da compreensão dos fenômenos naturais ligados à

ciência da terra, tais como terremotos, deslizamentos, subsidências, enchentes, secas, deser ﬁcação e outros, bem como os relacionados à paleontologia, à geologia marinha e ao patrimônio geológico. Esse conhecimento geocien ﬁco gerado é acessível a todos os interessados, quer sejam órgãos da administração pública, do setor privado no âmbito de suas atuações, ou mesmo à população em geral. Dada a natureza jurídica de Empresa Pública, o beneﬁciário ﬁnal dos resultados é a própria sociedade, cujos produtos são de u lidade para um vasto espectro de a vidades e segurança, que incluem: Desenvolvimento do setor mineral, ampliando a compe vidade e atra vidade para inves mento em prospecção e pesquisa mineral; Aumento do conhecimento das fragilidades e limitações do meio ambiente frente aos desaﬁos de ocupação, infraestrutura, aproveitamento econômico dos recursos minerais e hídricos; Planejamento, gestão e ordenamento territorial, com destaque para a prevenção de desastres naturais, por meio de sistemas de alerta de cheias, inundações ou mesmo sistemas de iden ﬁcação e monitoramento de áreas de risco geológico. / A missão do SGB/CPRM, descrita acima, destaca a importância da geração de conhecimento cien ﬁco sobre geologia e recursos minerais, e a sua disponibilização para a sociedade, contribuindo para o desenvolvimento do setor mineral, da economia do país e da qualidade de vida da população, com geração de renda e emprego. / O projeto Quadrilátero Ferrífero - QF (Estra graﬁa, Recursos Minerais e Arquitetura Crustal do Quadrilátero Ferrífero) é desenvolvido no âmbito da Superintendência Regional de Minas Gerais (SUREG-BH) do SGB/CPRM, de acordo com o Plano Plurianual PPA 2020-2023. Esse projeto visa, através de estudos mul disciplinares, o avanço do conhecimento dessa que é uma das províncias metalogené cas mais importantes do Brasil, conhecida mundialmente pelos seus depósitos de classe mundial de ouro (Cuiabá e Morro Velho) e ferro (ex. Tamanduá, Alegria e Brucutu), além de depósitos de manganês e jazidas de topázio imperial, esmeralda e água marinha. A sua grande importância econômica é evidenciada pela arrecadação do CFEM: dezesseis municípios dessa região foram responsáveis, no ano de 2020, por 78% da arrecadação desse imposto no estado de Minas Gerais e 30% de toda a arrecadação do Brasil, totalizando o valor de R$ 1.847.849.432,79 (site ANM 2020). / Embora o QF seja considerado uma província madura e grandes volumes de minério, em especial ouro e ferro, já tenham sido extraídos, estudos recentes que u lizam o conceito de Sistemas Minerais es mam um grande potencial para novas descobertas de depósitos que podem gerar a produção de, pelo menos, mais 749 t de ouro. A descoberta recente do depósito de São Sebas ão na região noroeste do QF (IAMGOLD - 18.1 T @ 4.88 g/T) e outros pequenos depósitos, além do aumento das reservas de diversos depósitos através de pesquisa de brownﬁeld, demonstra a fer lidade de ouro da região. / Devido a esse grande potencial econômico, o QF foi e tem sido amplamente pesquisado por órgãos governamentais (ex. DNPM/USGS, SGB/CPRM, CODEMGE), universidades (ex. UFOP, UFMG) e empresas privadas. Para obter avanços consistentes em uma região intensamente estudada é fundamental a junção de um bom conhecimento regional da área e a u lização de técnicas avançadas. São muitos os problemas geológicos que precisam ser inves gados para uma melhor compreensão da evolução geológica e metalogené ca dessa província. O SGB/CPRM conta com uma equipe com vasto conhecimento sobre o QF e arredores, ob do através do mapeamento de detalhe da região. No entanto, essa ins tuição apresenta uma deﬁciência laboratorial para realização de análises isotópicas. É nesse contexto que o Termo de Execução Descentralizada - TED entre o SGB/CPRM e a UFOP se faz necessário. A UFOP, além de dispor de uma equipe de professores/pesquisadores com renome nacional e internacional pelas importantes contribuições realizadas no avanço do entendimento da província do Quadrilátero Ferrífero, também conta com um laboratório de geoquímica isotópica de ponta, com equipe altamente especializada. / Dessa forma, a parceria celebrada por essa dispenda de TED propiciará um ines mável intercâmbio técnico-cien ﬁco que promoverá um avanço no conhecimento e na base de dados geológica, geocronológica e metalogené ca do QF, ampliando a qualidade e o alcance da divulgação dos trabalhos e produtos realizados por ambas as ins tuições. / O MODELO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA / As metas do Projeto Quadrilátero Ferrífero, com foco no avanço do conhecimento dessa província mineral, jus ﬁcam a Dispensa de TED, nos termos do parágrafo 3°, inciso III, art 3° do Decreto nº 10.426, de 16 de julho de 2020, com vistas à obtenção de dados e resultados robustos, que contribuirão de forma signiﬁca va para a região. / A adoção desse instrumento faz-se adequada e vantajosa para que os obje vos do projeto em questão possam ser alcançados com maior rapidez, efe vidade e qualidade, gerando produtos com maior impacto para a comunidade e empresas do setor de mineração, e aumentando a visibilidade e reconhecimento do SGB pela sociedade. / Adicionalmente, a parceria com professores renomados da universidade e a aplicação de técnicas modernas são formas de capacitar a equipe e de transferir conhecimentos.
6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO
A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou en dade da administração pública federal? / ( )Sim / ( X )Não
7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS: / A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

( X ) Direta, por meio da u lização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada. ( X ) Contratação de par culares, observadas as normas para contratos da administração pública. / ( ) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federa vos, en dades privadas sem ﬁns lucra vos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.
8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2°)
A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto da dispensa de TED? / ( )Sim / ( X )Não
9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
METAS	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida		Quan dade	Valor Unitário		Valor Total	Início	Fim
OBTENÇÃO DE DADOS ISOTÓPICOS DA PROVÍNCIA METALOGENÉTICA DO QUADRILÁTERO FERRÍFERO	Preparação, análise isotópica U-Pb e redução de dados de 40 amostras	Amostras		40	R$2.500,00		R$100.000,00	out/21	dez/23
PRODUTO	Banco de Dados geocronológico do SGB/CPRM atualizado
10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MÊS/ANO			VALOR
Out/2021			R$100.000,00

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD
CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA			CUSTO INDIRETO			VALOR PREVISTO
30.90.39.00 - Serviços de terceiros - pessoa jurídica			(Não)			32.000,00
30.90.39.00 - Serviços de terceiros - pessoa jurídica			(Não)			32.000,00
30.90.30.00 - Material de consumo			(Não)			36.000,00
Observação: O preenchimento do PAD deverá ser até o nível de elemento de despesa.
12. PROPOSIÇÃO
Nome dos Responsáveis pela Unidade Descentralizada. / CASSIANO DE SOUZA ALVES / Diretor Presidente - Interino da CPRM / MÁRCIO JOSÉ REMÉDIO / Diretor de Geologia e Recursos Minerais da CPRM
13. APROVAÇÃO

Nome e assinatura do Responsável pela Unidade Descentralizadora / CLÁUDIA APARECIDA MARLIÉRE DE LIMA / Reitora da UFOP
Observações: / Em atenção ao disposto no § 2º do art. 15 do Decreto nº 10.426, de 2020, as alterações no Plano de Trabalho que não impliquem alterações do valor global e da vigência da dispensa do TED poderão ser realizados por meio de apos la ao termo original, sem necessidade de celebração de termo adi vo, vedada a alteração do objeto aprovado, desde que sejam previamente aprovadas pelas Unidades Descentralizadora e Descentralizada. / A elaboração do Plano de Trabalho poderá ser realizada pela Unidade Descentralizada ou pela Unidade Descentralizadora.
Documento assinado eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio Leandro da Silva, Testemunha, em 20/10/2022, às 15:47, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Cláudia Aparecida Marliére de Lima, Reitora, em 31/10/2022, às 09:49, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCELO DE SOUZA MARINHO, Testemunha, em 01/11/2022, às 11:28, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA FELICIO PEREIRA, Testemunha, em 03/11/2022, às 18:18, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCIO JOSE REMEDIO, Diretor de Geologia e Recursos Minerais, em 16/11/2022, às 09:35, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CASSIANO DE SOUZA ALVES, Diretor(a)-Presidente, Interino(a), em 16/11/2022, às 18:43, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site sei.cprm.gov.br/auten cidade, informando o código veriﬁcador
1238735 e o código CRC F61EF72A.

Referência: Processo nº 48091.004915/2022-62	SEI nº 1238735