Avenida Pasteur, 404, Segundo andar - Bairro Urca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22290-255 Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - h p://www.cprm.gov.br

# PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS/AJUSTES
Processo nº 48035.000865/2021-38

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA
Unidade Descentralizadora e Responsável
Nome do órgão ou en dade descentralizador(a): COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
Nome da autoridade competente: CASSIANO DE SOUZA ALVES
Número do CPF: ***.709.241-**
Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:

Nome da autoridade competente: PAULO AFONSO ROMANO
Número do CPF: ***.561.276-**
Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: DIRETORIA DE GEOLOGIA E RECURSOS MINERAIS

UG SIAFI
Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: 495001/29208 - CPRM

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA
Unidade Descentralizada e Responsável
Nome do órgão ou en dade descentralizada: OBSERVATÓRIO NACIONAL
Nome da autoridade competente: JAILSON SOUZA DE ALCANIZ
Número do CPF: ***.177.474-**
Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED:

UG SIAFI
Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: 240126/ 00001 - ON

OBJETO:
O presente Instrumento tem por objeto o repasse de recurso financeiro para o Observatório Nacional (ON) para com o apoio de outras ins tuições de pesquisa do Rede Sismográfica Brasileira (RSBR).
4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:
 As ações a serem realizadas neste TED estão descritas abaixo:
No Brasil atualmente existem cerca de 94 estações sismográficas instaladas, que demandam manutenções ro neiramente. Como muitas das estações estão c uso, é necessária, a realização de manutenção para os equipamentos que apresentarem problemas;
Manutenção do contrato de links de transmissão de dados via satélite; essa ação é bastante relevante considerando que boa parte das estações do norte cobertura 3G e seus dados só podem ser transmi dos via satélite;
Manutenção dos bolsistas que trabalhem no objeto do TED; parcela importante das a vidades da relacionada as a vidades sísmicas do brasil são realizadas p dos bolsistas é essencial para que as a vidades técnicas e de pesquisa e desenvolvimento possam ser realizadas;
Manutenção da assessoria de comunicação da Rede Sismográfica do Brasil, sob coordenação do SGB-CPRM, para lidar com os atendimentos a impressa e ao mídias sociais, e outros canais. Bem como, a publicação e a edição de no cias de temas da RSBR.
Orientar para que o SGB-CPRM atue como porta voz oficial para a divulgação de eventos sísmicos no Brasil. Cabendo ao SGB-CPRM designar os órgãos ou p ins tuições em falas à imprensa ou outras mídias de comunicação;
Estudos de tomografia sísmica em todo o território nacional, envolvendo pesquisadores e estudantes das ins tuições par cipantes da Rede Sismográfica Bras Nacional, Universidade de São Paulo, Universidade Federal do Rio Grande do Norte e Universidade de Brasília;
Estudos dos mecanismos focais de tremores com magnitude > 4 que ocorram no Brasil;
Estudos de surtos de sismicidade que ocorram em qualquer ponto do país ao longo do Termo de Execução Descentralizada;
Produção de dissertações, teses, ar gos e apresentações em eventos cien ficos u lizando dados dos eventos sísmicos registrados no Brasil;
 Manutenção do banco de dados dos eventos sísmicos ocorridos em território nacional (localizações de eventos) e integração do banco de eventos sísmicos Sismográfica Brasileira, possibilitando assim, o acesso às análises dos eventos e o fornecimento de uma informação em conjunto à sociedade. Espelho dos da junto ao IRIS (Incorporated Research Ins tu ons for Seismology);
Manutenção do Portal da RSBR (h p://www.rsbr.gov.br) com atualização diária dos tremores ocorridos no país e no mundo, com atualização con nua dos dad RSBR, com no cias sobre eventos ocorridos no país, atendimento à mídia e a população brasileira.
   As metas a serem alcançadas ao decorrer do TED serão:
Metas	Descrição/Especificação	Unidade	Data Inicial	Data Final
1. Manter as estações sismográficas em perfeito estado de funcionamento em um número não inferior a 60%	SGB-CPRM / ON	Mês 1	Mês 15
2. Manter as estação sismográficas com transmissão em tempo real em um número não inferior a 50%	SGB-CPRM / ON	Mês 1	Mês 15
3. Manter as estações sismográficas em perfeito estado de funcionamento em um número não inferior a 75%	SGB-CPRM / ON	Mês 16	Mês 30
4. Manter as estações sismográficas com transmissão em tempo real em um número não inferior a 65%	SGB-CPRM / ON	Mês 16	Mês 30
5. Manter as estações sismográficas em perfeito estado de funcionamento em um número não inferior a 90%	SGB-CPRM / ON	Mês 31	Mês 60
6. Manter as estação sismográficas com transmissão em tempo real em um número não inferior a 80%	SGB-CPRM / ON	Mês 31	Mês 60

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:
O Serviço Geológico do Brasil - CPRM tem como missão de gerar e disseminar o conhecimento geocien fico com excelência, contribuindo para a melhoria da qualid sustentável do Brasil. Entre as suas competências essenciais destacam-se:
executar os serviços de geologia e hidrogeologia de responsabilidade da União em todo o território nacional; realizar pesquisas e estudos relacionados com os fenômenos naturais ligados à Terra, tais como: terremotos, deslizamentos, enchentes, secas, deser fi relacionados à Paleontologia; e a Geologia Marinha.
elaborar sistemas de informações, cartas e mapas que traduzam o conhecimento geológico e hidrogeológico, tornando-os acessíveis aos interessados; es mular o descobrimento e o aproveitamento de recursos minerais e hídricos do país; colaborar em projetos de preservação do meio ambiente, em ação complementar a dos órgãos da administração pública federal, estadual e municipal; dar apoio técnico e cien fico a órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, no âmbito de sua área de atuação.
   Para exercer a sua missão corpora va, no âmbito da geologia e recursos minerais, o Serviço Geológico do Brasil realiza mapeamento geológicos básicos em recursos minerais em diversas províncias minerais do país, disponibilização de forma gratuita de todo o acervo de dados coletados nas diversas etapas de campo.
   Outro campo de atuação do Serviço Geológico do Brasil foi o financiamento da REDE SISMOGRÁFICA BRASILEIRA (RSBR) no período de 2016 a 2020 através de um Nacional. Tal rede é a responsável pelo monitoramento dos eventos sísmicos que ocorrem no território brasileiro, além da divulgação para a sociedade, gove informações técnicas dos eventos sísmicos quando os mesmos ocorrem.
   Em diversos países os Serviços Geológicos Nacionais são responsáveis por manter as redes sismográficas em a vidade para o monitoramento dos sismos terremotos de magnitudes acima de 5 (moderados em nível mundial, mas capazes de causar estragos em centro urbanos, especialmente em habitações de construç uma frequência de uma a cada quatro anos. Historicamente, já ocorreu eventos sísmicos de magnitude 6 no Brasil, que podem causar significa vos danos se o cidade.
   O Observatório Nacional integra a Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), um grupo de ins tuições responsáveis pelo monitoramento e estudos relacionados à sis cons tuída além do Observatório Nacional, por ins tutos da Universidade de São Paulo, Universidade de Brasília e Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
   Os dados da RSBR contribuíram nos úl mos anos em diversas situações, dentre elas: a definição da não ocorrência de sismos antes do desastre do Brumadinho/MG (25/01/2019); a ocorrência de sismos na região metropolitana de Maceió; e mais recentemente os sismos que afetaram a região de Amargosa magnitude 4.7 (30/08/2020), que gerou significa vos danos na região. Dessa forma, o país necessita ter um serviço confiável e de resposta rápida para estudar os f a ampla divulgação dos eventos para as autoridades e a população.
   Desta forma, a realização do TED ao Observatório Nacional, atenderá as necessidades para a manutenção das estações sismográficas, para a constante transmiss para a melhor divulgação das informações à sociedade, funcionando com uma ação de u lidade pública, levando à sociedade informações cien ficas verídic sismológico de relevância e que de alguma forma a nja a sociedade brasileira. Todas essas ações poderão contar com o auxílio das parceiras da RSBR acima cita sempre sob coordenação e orientação do Observatório Nacional, segundo o plano de trabalho vigente.
6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO
A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou en dade da administração pública federal?
( )Sim
( X )Não

O Observatório Nacional contará com o apoio da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Computação Cien fica (FACC), credenciada no Ministério da Ciência, (MCTI) e Ministério da Educação (MEC) e autorizada conforme Portaria Conjunta nº 185 de 04 de janeiro de 2021 como fundação de apoio ao Observatório Nac equipe técnica especializada e capacitada, sistema de gestão informa zado e online para a gestão financeira de recursos provenientes de projetos realizado com ins tuições de fomento, empresas públicas e privadas, dentre outros. Assim, a FACC é a alterna va mais viável e econômica para o desenvolvimento ins tucional, c Observatório Nacional, assessorando a gestão e execução dos projetos. A Lei nº 8.958/94 em seu art. 3, inciso 1º, com redação dada pela Lei nº 12.863/13 prevê:
...que as fundações de apoio, com anuência expressa das ins tuições apoiadas, poderão captar e receber diretamente os recursos financeiros necessários à for projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, sem ingresso na conta única do Tesouro Nacional. Neste sen do se faz de suma importância a celebração de c de repassar à FACC a gestão dos recursos provenientes do presente projeto para que o Observatório Nacional consiga executar a parte técnica e a ngir o manutenção das estações sismográficas são realizadas pelo Observatório Nacional em parceria com outras ins tuições de ensino público do Brasil, sendo elas a Un Universidade de Brasília e Universidade Federal do Rio Grande do Norte devido a falta de quan ta vo de pessoal qualificado para a execução desta demanda em to
A FACC poderá realizar a gestão administra va, financeira, contábil e de logís ca sob a orientação do Observatório Nacional, dando autonomia à equipe técnica p constantes no plano de trabalho dentro do padrão de qualidade e excelência esperados para uma ins tuição renomada como o Observatório Nacional.
Desta forma, fica autorizado o repasse dos recursos para a fundação de apoio regida pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, por meio da celebração de conv

 7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:
A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:
 ( X ) Direta, por meio da u lização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada. ( X ) Contratação de par culares, observadas as normas para contratos da administração pública.
 ( X ) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federa vos, en dades privadas sem fins lucra vos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2°)
A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?
( X )Sim
( )Não
O pagamento será des nado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:
1 - Despesas operacionais da Fundação de Apoio (limitado a 7%)

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS/ANO
VALOR
12/2022
R$ 400.000,00
04/2023
R$ 900.000,00
04/2024
R$ 900.000,00
04/2025
R$ 900.000,00
04/2026
R$ 899.999,90
*Este cronograma poderá sofrer alterações a depender da disponibilidade orçamentária e financeira dos respec vos anos futuros, repasses extraordinários pode longo do período de vigência do TED, porém, nunca excederão o valor total final do TED, que é de R$ 4.000.000,00.

PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD
CÓDIGO DA NATUREZA DE DESPESA	CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO (R$)
3390.39 – Custos administra vos Fundação de Apoio.	Sim	261.682,24
3390.39 – Contrato de Link via satélite para a transmissão dos
dados em tempo real, aluguel de veículos e MEI para divulgação	Não	1.314.400,00 da RSBR.
3390.14 – Pagamento de diárias de campo aos técnicos para a
Não	420.000,00 realização das visitas às estações sismográficas.
3390.36 – Pagamentos de bolsistas responsáveis pelo
processamento dos dados e pela divulgação junto a imprensa e	Não	1.716.000,00
sociedade.
3390.33 – Passagens e locomoção para as visitas das equipes às
Não	90.000,00 estações sismográficas.
3390.30 - Custos com materiais de consumo necessários para a
Não	197.917,76 realização de manutenção nas estações sismográficas.

PROPOSIÇÃO
Jailson Souza de Alcaniz
Diretor do Observatório Nacional
Autoridade competente nos termos da portaria 407 de 29/06/2006.
APROVAÇÃO
Cassiano de Souza Alves
Diretor Presidente Interino da CPRM

Paulo Afonso Romano
Diretor de Infraestrutura Geocien fica

Documento assinado eletronicamente por
Jailson Souza de Alcaniz
,
Representante Legal
, em 14/12/2022, às 18:52, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do
,
 de 8 de outubro de 201
5
Decreto nº 8.539
.
Documento assinado eletronicamente por
PAULO AFONSO ROMANO
,
Diretor(a) de Infraestrutura Geocienfica
, em 15/12/2022, às 10:34, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539
,
 de 8 de outubro de 201
5
.
Documento assinado eletronicamente por
CASSIANO DE SOUZA ALVES
,
Diretor(a)-Presidente, Interino(a)
, em 15/12/2022, às 14:16, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539
,
 de 8 de outubro de 201
5
.
A autencidade deste documento pode ser conferida no site
sei.c
prm.
g
ov.br/autencidad
e
,
 informando o código verificador
1339904
 e o código CRC
5
D7E5C0B
.
Referência: Processo nº 48035.000865/2021-38	SEI nº 1339904