Setor Bancário Norte, Quadra 02, Bloco H, Edi cio Central Brasília - Bairro Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70040-904 Telefone: (61) 2108-8400 e Fax: @fax_unidade@ - h p://www.cprm.gov.br

Processo nº 48086.001295/2022-89
SUMÁRIO
PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS/AJUSTES
  1. O presente instrumento tem por obje vo o redesenho organizacional da CPRM.
2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto	Vigência	Período de Execução
Redesenho organizacional da CPRM	31 meses	31 meses

DESCRIÇÃO DO OBJETO
Pesquisa e desenvolvimento de um novo desenho organizacional para a CPRM com vistas ao aprimoramento da eficiência e efetividade da organização, baseado nas modernas práticas gerenciais, em conhecimento científico de fronteira, no alinhamento à estratégia organizacional e em adaptações de aspectos complementares devidas às consequências da mudança estrutural.
Justificativa

Necessidade de alinhamento às novas diretrizes de ações do Governo Federal; Conformidade da estrutura organizacional à estratégia da empresa;
Busca continua pela eficiência e efetividade de ações;
Exploração de novas oportunidades para sustentabilidade financeira; Aprimoramento de processos organizacionais.

Objetivo geral:

Realizar o redesenho organizacional da CPRM com vistas a modernização e aprimoramento da eficiência e efetividade da organização.

Objetivos específicos:

Realizar avaliação estratégica junto às diversas áreas e unidades da CPRM com vistas à elaboração e implantação do novo desenho organizacional;
Avaliar o cenário atual da CPRM quanto à estrutura organizacional;
Investigar a literatura científica, documentos oficiais e as diretrizes técnicas e práticas para constituição da estrutura organizacional de empresas e órgãos públicos;
Propor novo desenho organizacional para a CPRM com vistas à eficiência e efetividade de gestão e conformidade às perspectivas da empresa;
Avaliar e redesenhar processos da CPRM para suporte ao novo desenho organizacional.

1. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO
  1. O projeto é baseado no desenvolvimento do desenho organizacional da CPRM. As entregas previstas serão feitas gradualmente, considerando-se seu desenvolvimento progressivo e aderente às necessidades do cliente. Todas as ações e a vidades serão fundamentadas por teorias, métodos e prá cas de fronteira no âmbito da administração pública.
  2. Os especialistas da equipe contratada realizarão as a vidades necessárias para a proposta de novo desenho organizacional, redesenho de processos e avaliações aﬁns em colaboração com empregados da CPRM, e orientarão as ações segundo o plano estratégico da empresa, suas necessidades e expecta vas.
2. PRODUTO(S) PREVISTO(S)
Produto 1: Preparação e iniciação

1. Reunião de iniciação do projeto;
2. Definição dos stakeholders;
3. Obtenção da lista de contatos dos empregados da organização;
4. Revisão do cronograma de ações.
Produto 2: Avaliação organizacional

1. Identificação e estudo de documentos organizacionais;
2. Estudo da estrutura organizacional atual;
3. Levantamento dos atos normativos referentes à estrutura da organização;
4. Priorização de stakeholders e agendamento de entrevistas (presidência, diretorias, assessoria da presidência e responsáveis pelas unidades);
5. Elaboração de instrumento para realização das entrevistas;
6. Realização de entrevistas com os stakeholders selecionados;
7. Análise e estruturação das informações obtidas nas entrevistas;
8. Elaboração de instrumento para obtenção da percepção dos empregados quanto a eficiência e efetividade da organização;
9. Elaboração de comunicados para aplicação do questionário;
10. Aplicação de questionário;
11. Análise e estruturação das informações obtidas através da aplicação do questionário.

Produto 3: Nova estrutura organizacional

1. Análise das limitações e expectativas da empresa comparadas à sua estrutura organizacional atual;
2. Desenho de proposta de nova estrutura organizacional;
3. Realização de reuniões para aprimoramento e validação da proposta;
4. Definição das responsabilidades e atribuições das unidades previstas e papéis a serem envolvidos na nova estrutura;
5. Elaboração de minuta(s) de ato normativo para suporte à implementação da nova estrutura.

Produto 4: Implementação e sustentação da nova estrutura

1. Definição de mecanismos de incentivo para implementação e sustentação da nova estrutura;
2. Apresentação, verificação e validação do(s) mecanismo(s) de incentivo;
3. Suporte à atualização de ato(s) normativo(s) para implementação do(s) mecanismo(s) validado(s);
4. Reuniões e análise para identificação dos processos críticos;
5. Desenho da cadeia de valor;
6. Verificação e validação da cadeia de valor;
7. Documentação da cadeia de valor;
8. Comunicação da nova estrutura juntamente com os principais avanços associados à pesquisa realizada com os empregados.

Produto 5: Organização para modernização organizacional baseada em processos

1. Identificação da lista de processos críticos para as unidades com maior criticidade de mudança;
2. Priorização de 20 processos críticos para definição e redesenho.
3. Definição dos stakeholders relacionados aos processos priorizados;
4. Preparação e organização do workshop de capacitação e treinamento em processos para os empregados;
5. Preparação de material de treinamento.

Produto 6: Redesenho e aprimoramento de processos: primeiro grupo de 5 processos

1. Realização de workshop para capacitação e treinamento em processos para os empregados;
2. Desenho atual dos processos;
3. Avaliação dos atos normativos relacionados aos processos atuais;
4. Identificação do suporte de sistemas de informação aos processos atuais;
5. Dimensionamento do esforço e custo para realização dos processos atuais;
6. Prospecção de oportunidades para melhoria da eficiência e efetividade do processo com análise do impacto/benefício;
7. Redesenho dos processos para aumento da eficiência e efetividade;
8. Elaboração de minuta de ato(s) normativo(s) necessários para suporte a implementação do novo processo;
9. Análise de retorno de eficiência e efetividade do processo redesenhado.

Produto 7: Redesenho e aprimoramento de processos: segundo grupo de 5 processos

1. Realização de workshop para capacitação e treinamento em processos para os empregados;
2. Desenho atual dos processos;
3. Avaliação dos atos normativos relacionados aos processos atuais;
4. Identificação do suporte de sistemas de informação aos processos atuais;
5. Dimensionamento do esforço e custo para realização dos processos atuais;
6. Prospecção de oportunidades para melhoria da eficiência e efetividade do processo com análise do impacto/benefício;
7. Redesenho dos processos para aumento da eficiência e efetividade;
8. Elaboração de minuta de ato(s) normativo(s) necessários para suporte a implementação do novo processo;
9. Análise de retorno de eficiência e efetividade do processo redesenhado.
Produto 8: Redesenho e aprimoramento de processos: terceiro grupo de 5 processos

1. Realização de workshop para capacitação e treinamento em processos para os empregados;
2. Desenho atual dos processos;
3. Avaliação dos atos normativos relacionados aos processos atuais;
4. Identificação do suporte de sistemas de informação aos processos atuais;
5. Dimensionamento do esforço e custo para realização dos processos atuais;
6. Prospecção de oportunidades para melhoria da eficiência e efetividade do processo com análise do impacto/benefício;
7. Redesenho dos processos para aumento da eficiência e efetividade;
8. Elaboração de minuta de ato(s) normativo(s) necessários para suporte a implementação do novo processo;
9. Análise de retorno de eficiência e efetividade do processo redesenhado

Produto 9: Redesenho e aprimoramento de processos: quarto grupo de 5 processos

1. Realização de workshop para capacitação e treinamento em processos para os empregados;
2. Desenho atual dos processos;
3. Avaliação dos atos normativos relacionados aos processos atuais;
4. Identificação do suporte de sistemas de informação aos processos atuais;
5. Dimensionamento do esforço e custo para realização dos processos atuais;
6. Prospecção de oportunidades para melhoria da eficiência e efetividade do processo com análise do impacto/benefício;
7. Redesenho dos processos para aumento da eficiência e efetividade;
8. Elaboração de minuta de ato(s) normativo(s) necessários para suporte a implementação do novo processo;
9. Análise de retorno de eficiência e efetividade do processo redesenhado.

Produto 10: Redesenho e aprimoramento de processos: quarto grupo de 5 processos

1. Realização de workshop para capacitação e treinamento em processos para os empregados;
2. Desenho atual dos processos;
3. Avaliação dos atos normativos relacionados aos processos atuais;
4. Identificação do suporte de sistemas de informação aos processos atuais;
5. Dimensionamento do esforço e custo para realização dos processos atuais;
6. Prospecção de oportunidades para melhoria da eficiência e efetividade do processo com análise do impacto/benefício;
7. Redesenho dos processos para aumento da eficiência e efetividade;
8. Elaboração de minuta de ato(s) normativo(s) necessários para suporte a implementação do novo processo;
9. Análise de retorno de eficiência e efetividade do processo redesenhado.

Produto 11: Redesenho e aprimoramento de processos: quarto grupo de 5 processos

1. Realização de workshop para capacitação e treinamento em processos para os empregados;
2. Desenho atual dos processos;
3. Avaliação dos atos normativos relacionados aos processos atuais;
4. Identificação do suporte de sistemas de informação aos processos atuais;
5. Dimensionamento do esforço e custo para realização dos processos atuais;
6. Prospecção de oportunidades para melhoria da eficiência e efetividade do processo com análise do impacto/benefício;
7. Redesenho dos processos para aumento da eficiência e efetividade;
8. Elaboração de minuta de ato(s) normativo(s) necessários para suporte a implementação do novo processo;
9. Análise de retorno de eficiência e efetividade do processo redesenhado.

Produto 12: Redesenho e aprimoramento de processos: quarto grupo de 5 processos

1. Realização de workshop para capacitação e treinamento em processos para os empregados;
2. Desenho atual dos processos;
3. Avaliação dos atos normativos relacionados aos processos atuais;
4. Identificação do suporte de sistemas de informação aos processos atuais;
5. Dimensionamento do esforço e custo para realização dos processos atuais;
6. Prospecção de oportunidades para melhoria da eficiência e efetividade do processo com análise do impacto/benefício;
7. Redesenho dos processos para aumento da eficiência e efetividade;
8. Elaboração de minuta de ato(s) normativo(s) necessários para suporte a implementação do novo processo;
9. Análise de retorno de eficiência e efetividade do processo redesenhado.

Produto 13: Encerramento

1. Documentação dos resultados obtidos;
2. Elaboração de peça informativa sobre a implementação dos principais resultados;
3. Recomendação de novas ações propostas para serem implementadas futuramente pela empresa;
4. Documentação das lições aprendidas.
5. Revisão do Plano de Funções a partir da nova estrutura organizacional;
1. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, META FÍSICA DE EXECUÇÃO
  1. Este Plano de Trabalho será executado conforme as etapas deﬁnidas na tabela abaixo, podendo o prazo ser prorrogado se houver interesse dos par cipes.

Etapa	Descrição / Especiﬁcação	Data Inicial	Data Final
1	Preparação e iniciação	jan/2020	jan/2020
2	Avaliação organizacional	jan/2020	mai/2020
3	Nova estrutura organizacional	jan/2020	jun/2020
4	Implementação e sustentação da nova estrutura	mar/2020	ago/2020
5	Organização para modernização organizacional baseada em processos	abr/2020	set/2020
6	Redesenho e aprimoramento de processos: primeiro grupo de 5 processos	abr/2020	jan/2021
7	Redesenho e aprimoramento de processos: segundo grupo de 5 processos	mai/2020	mar/2021
8	Redesenho e aprimoramento de processos: terceiro grupo de 5 processos	jul/2020	abr/2021
9	Redesenho e aprimoramento de processos: quarto grupo de 5 processos	mai/2021	jun/2021
10	Redesenho e aprimoramento de processos: quinto grupo de 5 processos	ago/2021	set/2021
11	Redesenho e aprimoramento de processos: sexto grupo de 5 processos	out/2021	15/abr/2022
12	Redesenho e aprimoramento de processos: sé mo grupo de 5 processos	dez/2021	24/jun/2022
13	Encerramento	fev/2022	08/jul/2022

1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
  1. O custo total do projeto é da ordem de R$2.128.440,92 (dois milhões, cento e vinte e oito mil, quatrocentos e quarenta reais e noventa e dois centavos).
  2. Para a execução do projeto, ﬁca deﬁnido o seguinte cronograma:

Etapa	Elemento de Despesa	Fonte	PTRES	Data	Valor (R$)
1	33903900	0142	093.050	jan/2020	R$ 258.734,11
2	33903900	0142	174.232	fev/2020	R$ 110.282,89
3	33903900	0142	174.232	mar/2020	R$ 110.282,89
4	33903900	0142	174.232	abr/2020	R$ 90.282,89
5	33903900	0142	174.232	abr/2020	R$ 44.967,06
6	33903900	0142	174.232	jun/2020	R$ 209.846,29
7	33903900	0142	174.232	jul/2020	R$ 209.846,29
8	33903900	0142	174.232	set/2020	R$ 209.846,29
9	33903900	0142	174.232	jun/2021	R$ 209.846,29
10	33903900	0142	174.232	set/2021	R$ 209.846,29
11	33903900	0142	174.232	abr/2022	R$ 209.846,29
12	33903900	0142	174.232	jun/2022	R$ 209.846,29
13	33903900	0142	174.232	jul/2022	R$ 44.967,06
Total					R$2.128.440,92

  1. O repasse de recursos ﬁnanceiros estará sujeito a disponibilidade ﬁnanceira da CPRM, podendo ocorrer ainda a revisão do presente Plano de Trabalho e consequentemente revisão do cronograma orçamentário/ﬁnanceiro em comum acordo entre os par cipes.
  2. O repasse dos recursos correspondentes a cada etapa do TED somente poderá ser realizado após a aprovação técnica do produto correspondente à etapa imediatamente anterior, nos termos estabelecidos no documento "DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS" (SEI 0085434), e mediante a apresentação da prestação de contas intermediária, conforme previsto na alínea "f' do item 4.2 do Termo de Execução Descentralizada.
  3. Cada produto entregue pela equipe do CEFET-MG passará por validação da equipe técnica da CPRM, num prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis do seu recebimento;
  4. Havendo aceitação parcial do produto, o CEFET-MG terá 10 (dez) dias corridos para incorporar os ajustes apontados e reapresentar o produto para avaliação da equipe técnica. Neste caso, ﬁcam facultados à equipe técnica a liberação e o pagamento imediato da respec va parcela ﬁnanceira;
  5. Havendo rejeição do produto, o CEFET-MG terá 30 (trinta) dias corridos para realizar os ajustes necessários e reapresentar o produto para avaliação da equipe Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – CEFET-MG 12 técnica. Neste caso, ﬁca suspenso o pagamento da respec va parcela ﬁnanceira, sem implicação de qualquer reajuste até que sejam solucionadas todas as pendências.
  6. O Responsável pela ﬁscalização do Termo de Execução Descentralizado na Unidade Descentralizadora deverá encaminhar, para conhecimento, à Diretoria de Administração e Finanças, quaisquer alterações de cronograma
aprovado.
1. DESPESAS PREVISTAS (ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA E ESTIMATIVA DE CUSTOS)
  1. Tabela 1. Especiﬁcação e Previsão de Despesas com Pessoa Física (Equipe Técnica)

Equipe Técnica	Quan dade	Valor Mensal (Bruto)	Encargos e bene cios CLT	Custo Total
Coordenador	1	R$ 9.200,00	R$ 8.188,00	R$ 312.515,15
Consultor sênior	1	R$ 12.000,00	R$ 10.680,00	R$ 407.628,46
Consultor pleno	2	R$ 9.500,00	R$ 8.455,00	R$ 645.411,73
Analista de processos júnior	2	R$ 4.575,00	R$ 4.071,75	R$ 310.816,70

  1. Tabela 2. Especiﬁcação e Previsão de Despesas com contratação de Serviços Especializados de Pessoa Jurídica (Contratação Externa)

Serviços Especializados de Pessoa Jurídica¹	Valor mensal	Custo Total
Serviços e peças de reposição para manutenção de equipamentos de informá ca u lizados no projeto, equipamentos, infraestrutura, licenciamento de ferramentas de apoio, despesas com locomoção, treinamento, publicação.	17.267,00	207.204,00

¹Contratação por serviço prestado e não por valor mensal deﬁnido de horas de trabalho.

  1. Tabela 2. Especiﬁcação e Previsão de Despesas com Taxas ins tucionais

Taxas ins tucionais	Base de cálculo	Valor Total
Alíquota de 13%	1.883.576,04	244.864,88

1. SIGNATÁRIO
  1. E por estarem de acordo, os par cipes ﬁrmam o presente Instrumento, para que produza seus regulares e legais efeitos jurídicos.

ESTEVES PEDRO COLNAGO
Diretor-Presidente COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
CASSIANO DE SOUZA ALVES
Diretor de Administração e Finanças COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
FLÁVIO ANTÔNIO DOS SANTOS
Diretor-Geral
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

Documento assinado eletronicamente por CASSIANO DE SOUZA ALVES, Diretor(a) de Administração e Finanças, em 27/04/2022, às 15:49, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Flávio Antônio dos Santos, Usuário Externo, em 27/04/2022, às 17:58, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ESTEVES PEDRO COLNAGO, Diretor(a)-Presidente, em 27/04/2022, às 17:59, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site sei.cprm.gov.br/auten cidade, informando o código veriﬁcador 0932564 e o código CRC 4345C0A4.

Referência: Processo nº 48086.001295/2022-89	SEI nº 0932564